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使用说明
[bookmark: OLE_LINK118]《北京市房屋建筑和市政工程施工招标文件标准文本(2025版)》的结构体系，由《通用部分》和《专用部分》两部分构成。《通用部分》作为工具书应当与《专用部分》配套使用。
本《专用部分》是根据《通用部分》内容的指引，在遵守有关法律、法规、规章和规范性文件规定的前提下，结合拟招标项目具体情况和要求，编制的适用于拟招标项目内容的招标文件，是对《通用部分》的具体化或补充，是与《通用部分》不可分割的组成部分。使用时，招标人应充分落实主体首要责任。特别是对于使用市、区政府性资金投资建设依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程，招标人应贯彻落实《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（京财采购〔2022〕1143 号）、《财政部　住房城乡建设部　工业和信息化部 关于进一步扩大政府采购支持绿色建材 促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2024〕36号）等有关规定，以持续优化“营商环境”。采用选择、填空式的格式化表述方法，《专用部分》的标题应当与《通用部分》的标题相一致、条款号相对应，其内容不得背离现行法律、法规、规章和规范性文件规定，以及《通用部分》的实质性内容。
《通用部分》随《专用部分》在北京市公共资源交易服务平台（全国公共资源交易平台[北京市]，网址:https://ggzyfw.beijing.gov.cn）查询或下载。
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[bookmark: _Toc497456788][bookmark: _Toc489280085][bookmark: _Toc490331566][bookmark: _Toc486580276][bookmark: _Toc12627]第一章招标公告专用部分


[bookmark: _Toc480583958][bookmark: _Toc497235836][bookmark: _Toc486580277][bookmark: _Toc490331567][bookmark: _Toc1096]第一章  招标公告
华林中心森林火灾高风险区综合治理建设项目施工招标公告
[bookmark: _Toc30107][bookmark: _Toc489280086][bookmark: _Toc486580278][bookmark: _Toc490331568][bookmark: _Toc482206637][bookmark: _Toc497456789]1.招标条件
本工程华林中心森林火灾高风险区综合治理建设项目已由国家林业和草原局以《国家林业和草原局关于华林中心森林火灾高风险区综合治理建设项目初步设计的批复》（林规批字[2025]20号）批准建设，招标人（项目业主）为中国林业科学研究院华北林业实验中心，建设资金来自中央预算内资金，项目出资比例为100%。工程已具备招标条件，现对该工程的施工进行公开招标。
[bookmark: _Toc497456790][bookmark: _Toc489280087][bookmark: _Toc486580279][bookmark: _Toc482206638][bookmark: _Toc23683][bookmark: _Toc490331569]2.工程概况与招标范围
2.1  本工程的建设地点北京市门头沟区水闸西路1号
2.2  本工程的建设规模  /  合同估算价1815.235841（万元）
2.3  本工程的计划工期325日历天
2.4  招标范围：华林中心森林火灾高风险区综合治理建设项目火情瞭望监测系统工程、防火基础设施建设工程、防火专业队能力建设工程的施工、验收及扑火机具及装备采购等工作。防火基础设施建设工程主要包括：新建瞭望塔台1座、原有瞭望塔台维修改造3座、塔路10KM、新建专业队伍营房620㎡、新建营房院区工程、消防水池及泵房64㎡、消防蓄水池1座等的施工及验收工作。火情瞭望监测系统工程主要包括：双光谱高工视频监控系统、地表火预警预测系统、超早期电子嗅觉监测系统、林区卡口视频监控警示系统、信号传输系统、机房供电及网络安全升级改造及移动防火检查站等的施工及验收工作。防火专业队能力建设工程主要包括：扑火机具及装备采购工作。具体内容详见施工图纸及工程量清单。
2.5  其他无
[bookmark: _Toc489280088][bookmark: _Toc19159][bookmark: _Toc490331570][bookmark: _Toc482206639][bookmark: _Toc486580280][bookmark: _Toc497456791]3.投标人资格要求
3.1  本工程招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，近5年（2021年05月01日至2026年04月30日）具有已完成的单项合同额1400万元及以上或建设规模在540平方米及以上的房屋建筑工程施工总承包业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。
3.2  本工程招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格审查。
3.3  其他要求无
[bookmark: _Toc482206640][bookmark: _Toc490331571][bookmark: _Toc486580281][bookmark: _Toc497456792][bookmark: _Toc23460][bookmark: _Toc489280089]4.信誉要求
[bookmark: OLE_LINK19]4.1  本工程招标采用失信被执行人否决性（限制性/否决性）惩戒方式。
[bookmark: _Hlk114068231][bookmark: _Hlk114068221]4.2  本工程招标对信誉的其他要求
[bookmark: _Hlk114068243]（1）本工程招标对被警示为施工安全风险企业采取否决性（不采取/采取限制性/采取否决性）惩戒方式。
（2）其他要求：无
[bookmark: _Toc489280090][bookmark: _Toc482206641][bookmark: _Toc490331572][bookmark: _Toc1805][bookmark: _Toc486580282][bookmark: _Toc497456793]5.招标文件的获取
5.1  凡有意参加投标者且资质符合本章第3.1款规定的，方可于2026年06月日23时00分至2026年06月29日17时00分，持加盖投标人企业公章的单位介绍信或授权委托书、被授权人身份证、营业执照、资质证书、安全生产许可证到北京市丰台区西三环南路201号院1号楼1413室购买招标文件。
招标文件售价：人民币500元/套，售后不退。
5.2  凡购买招标文件者，请于2026年06月23日至2026年06月29日，每日上午09时至12时，下午13时至17时在北京市丰台区西三环南路201号院1号楼1413室（详细地址）领取招标图纸。图纸押金0元，在退还图纸时退还（不计利息）。
[bookmark: _Toc497456794][bookmark: _Toc486580283][bookmark: _Toc489280091][bookmark: _Toc490331573][bookmark: _Toc482206642][bookmark: _Toc22481]6.投标文件的递交
凡购买招标文件者，方可递交密封的投标文件。本工程递交投标文件的截止时间（投标截止时间）为2026年07月13日09时30分，地点为北京市丰台区西三环南路201号院1号楼1413室。
逾期送达或未送达到指定地点的投标文件，招标人不予接收。
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: _Toc490331575][bookmark: _Toc26425][bookmark: _Toc482206644][bookmark: _Toc489280093][bookmark: _Toc497456796][bookmark: _Toc486580285]7.发布公告的媒介
本次招标公告已在（中国政府采购网，网址：https://www.ccgp.gov.cn）上发布，同时在中国招标投标公共服务平台（发布公告的媒介名称）上发布。
[bookmark: _Toc985][bookmark: OLE_LINK43]8.招标投标行政监督部门
本工程的招标投标行政监督部门：国家林业和草原局
[bookmark: _Toc490331576][bookmark: _Toc486580286][bookmark: _Toc497456797][bookmark: _Toc489280094][bookmark: _Toc482206645][bookmark: _Toc7589]9.联系方式
招标人：中国林业科学研究院华北林业实验中心招标代理机构：北京华金汇通工程咨询有限
公司
地  址：北京市门头沟区水闸西路1号        地  址：北京市丰台区西三环南路201号
院1号楼1413室
联系人：魏湘湘                            联系人：周家林
电  话：15951679578                       电  话：15910600107
传  真：                                  传  真：010-88115187
电子邮箱：                                电子邮箱：3432496531@qq.com


招标人或招标代理机构：                   （盖企业公章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
日  期：2026年06月18日
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[bookmark: _Toc497456798][bookmark: _Toc486580287][bookmark: _Toc489280095][bookmark: _Toc20650][bookmark: _Toc490331577]第二章投标人须知专用部分


[bookmark: _Toc497235847][bookmark: _Toc479148840][bookmark: _Toc490331578][bookmark: _Toc486580288][bookmark: _Toc2064]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc490331579][bookmark: _Toc479148872][bookmark: _Toc477780598][bookmark: _Toc483382977][bookmark: _Toc15212][bookmark: _Toc497456799][bookmark: _Toc489280096][bookmark: _Toc486580289][bookmark: _Toc360107125]1.总则
[bookmark: _Toc477780599][bookmark: _Toc497456800][bookmark: _Toc489280097][bookmark: _Toc486580290][bookmark: _Toc490331580][bookmark: _Toc483382978][bookmark: _Toc29662]1.1工程概况
1.1.2招标人名称：中国林业科学研究院华北林业实验中心
地  址：北京市门头沟区水闸西路1号
联系人：魏湘湘
电  话：010-69826131
1.1.3招标代理机构：北京华金汇通工程咨询有限公司
地  址：北京市丰台区西三环南路201号院1号楼1413室
联系人：周家林
电  话：15910600107
电子邮箱：3432496531@qq.com
传  真：010-88115187
1.1.4工程名称：华林中心森林火灾高风险区综合治理建设项目
1.1.5建设规模： / 
1.1.6建设地点：北京市门头沟区水闸西路1号
[bookmark: _Toc486580291][bookmark: _Toc30054][bookmark: _Toc490331581][bookmark: _Toc483382979][bookmark: _Toc489280098][bookmark: _Toc497456801]1.2资金来源和落实情况
1.2.1资金来源：中央预算内资金
1.2.2出资比例：100%
1.2.3资金落实情况：资金已落实到位
[bookmark: _Toc483382980][bookmark: _Toc489280099][bookmark: _Toc486580292][bookmark: _Toc497456802][bookmark: _Toc18661][bookmark: _Toc490331582]1.3招标范围、计划工期、质量和其他要求
1.3.1招标范围：划工期325日历天
2.4  招标范围华林中心森林火灾高风险区综合治理建设项目火情瞭望监测系统工程、防火基础设施建设工程、防火专业队能力建设工程的施工、验收及扑火机具及装备采购等工作。防火基础设施建设工程主要包括：新建瞭望塔台1座、原有瞭望塔台维修改造3座、塔路10KM、新建专业队伍营房620㎡、新建营房院区工程、消防水池及泵房64㎡、消防蓄水池1座等的施工及验收工作。火情瞭望监测系统工程主要包括：双光谱高工视频监控系统、地表火预警预测系统、超早期电子嗅觉监测系统、林区卡口视频监控警示系统、信号传输系统、机房供电及网络安全升级改造及移动防火检查站等的施工及验收工作。防火专业队能力建设工程主要包括：扑火机具及装备采购工作。具体内容详见施工图纸及工程量清单。
关于招标范围的详细说明见第五章“技术标准和要求”。
1.3.2计划工期
（1）工期要求
定额工期：325日历天
要求工期：325日历天
区段工期：/
招标人压缩定额工期的，招标人的赶工措施方案内容见第二章“投标人须知”附表六。
[bookmark: OLE_LINK27]（2）计划开工和竣工日期
计划开工日期：2026年07月20日
计划竣工日期：2027年06月10日
（3）有关工期的详细要求见第五章“技术标准和要求”。
1.3.3质量要求
质量标准：合格
关于质量要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。
1.3.4其他要求
（1）施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标
[bookmark: _Hlk199438343]关于安全生产标准化要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。
（2）本工程施工过程中使用新能源机械的要求：
□必须使用新能源机械
☑鼓励使用新能源机械
使用新能源机械是指：本工程施工过程中的叉车、升降平台、2 吨及以下装载机和6吨及以下挖掘机等非道路移动机械采用新能源，其他非道路移动机械满足国四非道路机械排放标准。
[bookmark: _Toc483382981][bookmark: _Toc490331583][bookmark: _Toc489280100][bookmark: _Toc31769][bookmark: _Toc486580293][bookmark: _Toc497456803]1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力：
[bookmark: OLE_LINK10]（1）资质条件：具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质
（2）财务要求：具有良好的商业信誉和财务会计制度，净资产在800万元（人民币）以上，提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。
具体年份要求为近3年，指2022年01月01日起至2024年12月31日止。
（3）业绩要求：近5年（2021年05月01日至2026年04月30日）具有已完成的单项合同额1400万元及以上或建设规模在540平方米及以上的房屋建筑工程施工总承包业绩。
具体年份要求为近5年，指2021年05月01日起至2026年04月30日止。
（4）主要项目管理人员资格要求：
项目经理资格：建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。
其他：无
（5）其他要求：无
1.4.2是否接受联合体投标：
[bookmark: _Toc480295465][bookmark: _Toc480295058]☑不接受
□接受，应满足下列要求：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）两个以上资质类别相同但资质等级不同的成员组成的联合体投标人，以联合体成员中资质等级最低者的资质等级作为联合体投标人的资质等级；
（3）两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体投标人的资质类别和等级，不承担联合体协议约定由其他成员承担的专业工程的成员，其相应的专业资质和等级不参与联合体投标人的资质和等级的认定；
（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程中投标；
（5）其他：无
联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。
[bookmark: OLE_LINK23]1.4.3是否对同一母公司的子公司（含子公司的子公司）投标人数量进行限制：
□不限制
☑限制，限制规则：同一母公司的子公司（含子公司的子公司）投标人数量不得超过2家
[bookmark: _Toc30616][bookmark: _Toc483382982][bookmark: _Toc490331584][bookmark: _Toc497456804][bookmark: _Toc489280101][bookmark: _Toc486580294]1.5信誉要求
1.5.1信用标评审
本工程招标是否采用信用标评审
☑不采用
□采用投标人市场行为信用评价
□采用建造师市场行为信用评价
1.5.2失信被执行人
本工程招标采用失信被执行人惩戒方式
□采用失信被执行人限制性惩戒
☑采用失信被执行人否决性惩戒
失信被执行人的信息采集相关要求见第三章“评标办法”第3.7.2项约定。
对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标活动的，应当对所有联合体成员进行失信被执行人信息查询。联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人。联合体失信被执行次数应按联合体各成员失信被执行条数合计计算。
[bookmark: _Hlk92694470][bookmark: OLE_LINK153]1.5.3其他信誉要求
（1）近年发生的诉讼和仲裁情况
□本工程招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况
☑本工程招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况
诉讼和仲裁情况是指与履行下述合同有关及本款项要求的已作出生效裁决或判决的败诉。败诉是指：
☑投标人作为原告时，其诉求完全未（完全未/部分）获得法院支持。
☑投标人作为被告时，原告诉求完全（完全/部分）获得法院支持。
□其他	
调解结案以及未裁决的仲裁或未有生效裁判文书的诉讼不纳入本次评审。本次评审包括的合同类型为：
□施工总承包合同 □/
其他要求：/
[bookmark: OLE_LINK139]具体年份要求为近3年，指已裁决的仲裁或判决生效时间在2023年01月01日起至2025年12月31日止。
（2）近年企业不良行为记录情况
□本工程招标不评审近年企业不良行为记录情况
☑本工程招标评审近年企业不良行为记录情况
企业不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。本工程所指的企业不良行为记录仅限于住建部全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）已经公布的不良行为记录。
其他要求：/
具体年份要求为近3年，指2023年01月01日起至2025年12月31日止。
[bookmark: _Hlk92458108][bookmark: _Hlk92694534]（3）被警示为施工安全风险企业情况
施工安全风险企业是指因发生各类事故（亡人、火灾、挖断管线）或施工扬尘不达标且情节严重，被北京市（区）住房城乡建设主管部门依法警示为施工安全风险企业的施工企业。
本工程是否对施工安全风险企业采取惩戒。
□ 不采取。
☑采取。
□ 限制性惩戒。
☑否决性惩戒。施工安全风险企业无法获得本工程的中标资格。
对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标活动的，应当对所有联合体成员采取惩戒。联合体中有一个或一个以上成员被依法警示为施工安全风险企业的，联合体视为被警示的施工安全风险企业。
（4）其他信誉要求：/
[bookmark: _Toc486580295][bookmark: _Toc489280102][bookmark: _Toc11067][bookmark: _Toc490331585][bookmark: _Toc483382983][bookmark: _Toc497456805]1.10踏勘现场
1.10.1踏勘现场：
□不组织
☑组织，踏勘时间：2026年06月30日10时00分
踏勘集中地点：北京市门头沟区水闸西路1号
[bookmark: _Toc483382984][bookmark: _Toc11680][bookmark: _Toc490331586][bookmark: _Toc497456806][bookmark: _Toc486580296][bookmark: _Toc489280103]1.11投标预备会
1.11.1投标预备会：
☑不召开
□召开，召开时间：/
召开地点：/
1.11.2预备会前，投标人提出问题的截止时间：/年/月/日/时/分
1.11.3预备会后，招标人书面澄清的时间：/年/月/日/时/分
[bookmark: _Toc497456807][bookmark: _Toc490331587][bookmark: _Toc483382985][bookmark: _Toc486580297][bookmark: _Toc489280104][bookmark: _Toc24436]1.12分包
☑不允许
□允许，针对分包工程工作内容、分包工作金额、以及接受分包的第三人资质等方面应满足下列要求：/
[bookmark: _Toc490331588][bookmark: _Toc489280105][bookmark: _Toc483382986][bookmark: _Toc497456808][bookmark: _Toc486580298][bookmark: _Toc11298]1.13偏离
☑不允许
□允许，可偏离的项目和范围见第五章“技术标准和要求”；
允许偏离最高项数：/
偏差调整方法：/
[bookmark: _Toc14342][bookmark: _Toc489280106][bookmark: _Toc486580299][bookmark: _Toc490331589][bookmark: _Toc497456809][bookmark: _Toc483382987][bookmark: _Toc360107126]2.招标文件
[bookmark: _Toc490331590][bookmark: _Toc13632][bookmark: _Toc486580300][bookmark: _Toc497456810][bookmark: _Toc489280107][bookmark: _Toc483382988]2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间：2026年07月03日10时00分
2.2.2投标截止时间：2026年07月13日09时30分
2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间：在收到相应澄清文件后48小时内
[bookmark: _Toc490331591][bookmark: _Toc483382989][bookmark: _Toc14032][bookmark: _Toc486580301][bookmark: _Toc489280108][bookmark: _Toc497456811]2.3招标文件的修改
2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间：在收到相应修改文件后48小时内
[bookmark: _Toc486580302][bookmark: _Toc29336][bookmark: _Toc497456812][bookmark: _Toc489280109][bookmark: _Toc490331592][bookmark: _Toc483382990][bookmark: _Toc360107127]3.投标文件
[bookmark: _Toc497456813][bookmark: _Toc490331593][bookmark: _Toc14664][bookmark: _Toc483382991][bookmark: _Toc486580303][bookmark: _Toc489280110]3.1投标文件组成
3.1.1投标文件应包括下列内容
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书（如有）；
（4）投标保证金；
（5）已标价工程量清单；
（6）施工组织设计；
（7）项目管理机构；
（8）拟分包工程情况表（如有）；
（9）资格审查资料；
（10）信誉要求资料；
（11）其他材料：投标人根据自身情况进行补充。
[bookmark: _Toc490331594][bookmark: _Toc486580304][bookmark: _Toc489280111][bookmark: _Toc497456814][bookmark: _Toc1231][bookmark: _Toc483382992]3.2投标报价
[bookmark: OLE_LINK6]3.2.2□不设置最高投标限价
[bookmark: OLE_LINK8]☑设置最高投标限价
☑采用最高投标限价
[bookmark: _Hlk199438411]本工程最高投标限价：18152358.41元。
其中：分部分项工程合价：11447697.07元；
措施项目合价：1279127.16元；
其他项目合价：450000.00元；
[bookmark: OLE_LINK9]增值税的合价：1145414.18元。
其他说明：专业工程暂估价(含税)合计金额：450000.00元；
材料暂估价(含税)合计金额：0.00元；
暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：0.00元；
[bookmark: _Hlk199438577][bookmark: _Hlk197458892]安全生产标准化措施费（含税）合计金额：534127.35元；
赶工增加费（含税）合计金额（如有）：0.00元；
□采用其他方法：/
[bookmark: _Toc489280112][bookmark: _Toc497456815][bookmark: _Toc23136][bookmark: _Toc486580305][bookmark: _Toc490331595][bookmark: _Toc483382993]3.3投标有效期
3.3.1投标有效期：90天
[bookmark: _Toc490331596][bookmark: _Toc497456816][bookmark: _Toc11375][bookmark: _Toc486580306][bookmark: _Toc489280113][bookmark: _Toc483382994]3.4投标保证金
3.4.1是否要求投标人提供投标保证金
☑不要求提供
□要求提供，应满足下列要求：
投标保证金的形式： / 
投标保证金的金额：  /  
递交方式：
□若采用电汇、转账支票，应当在投标截止时间以前到达下列招标人指定账户：
账户名称：北京华金汇通工程咨询有限公司
开户行：上海浦东发展银行北京电子城支行
账号：9120 0154 8000 8706 1
□若采用现金、保证担保（包括银行保函）、信用证，投标人应当在投标截止时间以前递交至： / 
[bookmark: _Hlk114068595]□若采用电子保函，投标人应当在投标截止时间前办理完毕，相关要求：/
3.4.5退还投标保证金利息
利息计算标准：/
利息计算起止时间：/
利息退还方式：/
[bookmark: _Toc490331597][bookmark: _Toc483382995][bookmark: _Toc489280114][bookmark: _Toc3183][bookmark: _Toc486580307][bookmark: _Toc497456817]3.5资格审查资料
（1）资质条件审查资料：
提供第八章“投标文件格式”中“投标人基本情况”，并附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证的复印件；
其他：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书、资信等级证书等文件（以上资料均需加盖企业公章）。
（2）财务要求审查资料：
提供第八章“投标文件格式”中“近年财务状况”的要求提供证明材料复印件。
其他：证明材料包括：1.经会计师事务所或审计机构出具的资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表）；2.财务状况说明书（格式自拟）。
（3）业绩要求审查资料：
提供第八章“投标文件格式”中“近年完成的类似工程情况”，并按要求提供证明材料复印件。
提供第八章“投标文件格式”中“正在施工和新承接的工程情况表”，并按要求提供证明材料复印件。
其他：无
（4）主要项目管理人员资格要求审查资料：
提供第八章“投标文件格式”中“主要项目管理人员简历”，并按要求提供证明材料复印件。
（5）其他要求审查资料：无。
[bookmark: _Toc483382996][bookmark: _Toc489280115][bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc490331598][bookmark: _Toc497456818][bookmark: _Toc486580308]3.6备选投标方案
3.6.1是否允许递交备选投标方案：
☑不允许
□允许
3.6.2备选投标方案的编制要求：/
[bookmark: _Toc483382997][bookmark: _Toc489280116][bookmark: _Toc497456819][bookmark: _Toc29596][bookmark: _Toc490331599][bookmark: _Toc486580309]3.7投标文件编制
3.7.1投标文件应按照第八章“投标文件格式”及本须知第3.5款资格审查资料等相关要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
签字或盖章的其他要求：按第八章“投标文件格式”要求盖投标人企业公章或法定代表人名章或签字。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应盖企业公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。
3.7.4投标人编制投标文件时，对其施工组织设计内容应按照第三章“评标办法”专用部分附表8“施工组织设计评审表”中规定的模块进行编制。
3.7.5本项目施工组织设计采用“暗标”评审方式，施工组织设计内容编制与制作要求
（1）排版要求：除比较大的图表以外，所有文字和图表部分统一用 A4白色复印纸打印装订。
（2）图表大小、字号、字体、颜色要求：除图表外，所有文字部分需采用黑色打印。
（3）按照第3.7.4项模块要求在“技术暗标”页签中导入相关文件。
（4）编制“技术暗标”时，技术暗标文件须生成连续的页码。
（5）任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。
（6）除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。
（7）正本封皮（包括封面、侧面及封底）设置及盖章要求：封面填写项目名称、投标人名称、日期，并加盖公章及法定代表人或被授权人的名章或签字。侧面及封底无须填写
（8）页数要求： 
[bookmark: OLE_LINK51]☑超过200页，作否决投标处理
□超过/页，作扣分处理
（9）其他要求：/。
特别提醒：投标人制作“技术暗标”时应符合“电子标书制作工具”的相关要求，禁止导入加密的“技术暗标”。因投标人原因，导入加密的“技术暗标”导致评标专家无法查看的，由投标人承担相关责任。
3.7.6本工程采用工程量清单作为计价依据。
3.7.7基本信息采集及证明材料要求：
（1）投标人的基本信息应以北京工程建设交易基础数据库中的信息为依据，并直接调用。（不适用）
[bookmark: OLE_LINK52]（2）类似工程业绩信息来源渠道：
[bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK144]“四库一平台”业绩，需提供网页截图，网页截图应体现中标通知书或合同协议书、工程接收证书（或竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）中的主要信息详情（如项目名称、项目建设单位、施工企业、建设规模、合同金额、开竣工日期、项目负责人（项目经理）姓名）。
[bookmark: _Hlk207215277]如“四库一平台”相关信息不完整的投标人需要根据上述内容补充其他证明材料。
3.7.8其他要求：
[bookmark: OLE_LINK132]（1）投标人在工程施工过程中使用新能源机械的，应提供承诺书，承诺本工程施工过程中的叉车、升降平台、2 吨及以下装载机和6吨及以下挖掘机等非道路移动机械采用新能源，其他非道路移动机械满足国四非道路机械排放标准。
（2）投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。本专业承包工程，投标文件提交正本一份，投标文件副本份数3份，电子版1份（载体为U盘或光盘）内容包括word、excel或pdf格式，商务标为广联达软件版。
3.7.9装订要求
按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
□不分册装订
☑分册装订，共分 4册，分别为：
投标函，包括 1至4  的内容；
商务标，包括  5  的内容；
技术标，包括  6  的内容；
其他资料标，包括 7至11的内容；
每册采用左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；
第3.7.5项约定施工组织设计采用“暗标”评审的，施工组织设计必须合并装订成一册，所有文件左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用左侧胶装方式装订；
[bookmark: _Toc27726][bookmark: _Toc486580310][bookmark: _Toc360107128][bookmark: _Toc489280117][bookmark: _Toc490331600][bookmark: _Toc483382998][bookmark: _Toc497456820]4.投标
[bookmark: _Toc3160][bookmark: _Toc483383000][bookmark: _Toc486580312][bookmark: _Toc490331602][bookmark: _Toc497456822][bookmark: _Toc489280119]4.1投标文件的密封和标识
4.1.1封套上写明
招标人地址：北京市门头沟区水闸西路1号
招标人名称：中国林业科学研究院华北林业实验中心
投标人名称：
华林中心森林火灾高风险区综合治理建设项目投标文件在年月日时分前不得开启。
[bookmark: _Toc22925]4.2投标文件的递交（适用于现场递交方式）
4.2.1投标人应当在招标文件规定的投标截止时间前，将密封的投标文件递交至北京市丰台区西三环南路201号院1号楼1413室。
4.2.2投标文件递交截止时间：2026年07月13日09时30分
4.2.3招标人不予接收投标文件的情形
（6）其他情形：/
[bookmark: _Toc18150][bookmark: _Toc489280121][bookmark: _Toc486580314][bookmark: _Toc497456824][bookmark: _Toc490331604][bookmark: _Toc483383002][bookmark: _Toc360107129]5.开标
[bookmark: _Toc479170667][bookmark: _Toc490331605][bookmark: _Toc489280122][bookmark: _Toc497456825][bookmark: _Toc486580315][bookmark: _Toc483383003][bookmark: _Toc10527]5.1开标时间和地点
开标地点：北京市丰台区西三环南路201号院1号楼1413室
[bookmark: _Toc18449]5.2投标人代表出席开标会
投标人法定代表人或其委托代理人应当作为投标人代表按时参加开标会，在递交投标文件截止时间前向招标人提交法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书，出示本人有效身份证明文件原件并签到。
[bookmark: _Toc490331606][bookmark: _Toc486580316][bookmark: _Toc497456826][bookmark: _Toc3349][bookmark: _Toc483383004][bookmark: _Toc489280123]5.3开标程序
（6） 开标顺序：按投标文件递交先后顺序开标
（7） 密封情况检查：由招标人代表和投标人授权代表检查投标文件密封情况
[bookmark: _Toc483383006][bookmark: _Toc490331608][bookmark: _Toc489280125][bookmark: _Toc16494][bookmark: _Toc486580318][bookmark: _Toc497456828][bookmark: _Toc360107130]6.评标
[bookmark: _Toc497456829][bookmark: _Toc10087][bookmark: _Toc486580319][bookmark: _Toc490331609][bookmark: _Toc489280126][bookmark: _Toc483383007]6.1评标委员会
6.1.1评标委员会的组建
评标委员会构成5人；其中，招标人代表1人；技术、经济方面的专家4人；其中，技术专家2人，经济专家2人。
评标专家确定方式从评标专家库中随机抽取。
[bookmark: _Toc486580320][bookmark: _Toc497456830][bookmark: _Toc5859][bookmark: _Toc490331610][bookmark: _Toc360107131][bookmark: _Toc483383008][bookmark: _Toc489280127]7.合同授予
[bookmark: _Toc497456831][bookmark: _Toc486580321][bookmark: _Toc9449][bookmark: _Toc489280128][bookmark: _Toc483383009][bookmark: _Toc490331611]7.1定标方式及方法
[bookmark: _Hlk114068869]是否授权评标委员会确定中标人
□是
☑否，推荐的中标候选人数：3
[bookmark: _Hlk114069044][bookmark: _Hlk114068826]是否采用评定分离确定中标人
☑不采用
招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情形导致不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人：
（1）放弃中标的；
（2）拟派项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理的；
（3）因不可抗力提出不能履行合同的；
（4）招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；
（5）被标示为施工安全风险企业的。（适用于对施工安全风险企业采用否决性惩戒的）
（6）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。
[bookmark: _Toc489280129][bookmark: _Toc483383010][bookmark: _Toc486580322]依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
□采用，其评定要求和方法：
拟确定的中标人发生如下情形导致不符合中标条件的，招标人确定中标人的方法：
（1）放弃中标的；
（2）拟派项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理的；
（3）因不可抗力提出不能履行合同的；
（4）招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；
（5）被标示为施工安全风险企业的；（适用于对施工安全风险企业采用否决性惩戒的）
（6）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。
[bookmark: _Toc18515][bookmark: _Hlk114069446]7.2中标候选人公示
（8）其他内容：无
[bookmark: _Toc497456832][bookmark: _Toc3282][bookmark: _Toc490331612]7.4履约担保
7.4.1是否要求中标人提供履约担保：
☑不要求提交
□要求提交
履约担保的形式：/
履约担保的金额：/
[bookmark: _Toc486580323][bookmark: _Toc11664][bookmark: _Toc497456833][bookmark: _Toc489280130][bookmark: _Toc483383011][bookmark: _Toc490331613][bookmark: _Toc360107132]8.重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc486580324][bookmark: _Toc489280131][bookmark: _Toc483383012][bookmark: _Toc20818][bookmark: _Toc490331614][bookmark: _Toc497456834]8.1重新招标
（4）其他情形：/
[bookmark: _Toc8715][bookmark: _Toc489280132][bookmark: _Toc483383013][bookmark: _Toc490331615][bookmark: _Toc497456835][bookmark: _Toc486580325]12.其他补充内容
其他补充内容：（1）依据北京市住房和城乡建设委员会关于进一步对违反资质审批及建设工程安全管理规定的企业采取投标限制措施有关事项的通知（京建发（2024）200号）的规定，增加以下内容：在评标结果确认环节，投标人资质标注为异常且为第一中标候选人的，招标人应取消其中标资格，并依据招标文件规定依次递补。（2）本项目评审会务费由中标单位支付，评审会务费按实际发生收取。
[bookmark: _Toc490331616][bookmark: _Toc483383014][bookmark: _Toc21011][bookmark: _Toc497456836][bookmark: _Toc486580326][bookmark: _Toc489280133]
附表一：授权委托书
[bookmark: _Toc429569631][bookmark: _Toc482642773][bookmark: _Toc480483925][bookmark: _Toc480483889]授权委托书
（适用于参加现场开标会）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位（姓名）身份证号：为我方代理人。代理人根据授权，就（工程名称）以我方名义参加开标会、签署开标记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：
。
委托期限：
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明


投标人（盖单位章）

法定代表人（签字）

日期：年月日


备注：根据第5.2款的规定，除投标人代表是法定代表人外，投标人应当按照此格式出具授权委托书，供其在参加开标会时出示。


 (
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)
 (
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)
[bookmark: _Toc6361][bookmark: _Toc482024839][bookmark: _Toc490331617][bookmark: _Toc483383015][bookmark: _Toc489280134][bookmark: _Toc482209766][bookmark: _Toc497456837][bookmark: _Toc486580327][bookmark: _Toc480581591][bookmark: _Toc477964223][bookmark: _Toc179632600][bookmark: _Toc152045582][bookmark: _Toc429569153][bookmark: _Toc144974549][bookmark: _Toc241459632][bookmark: _Toc152042359][bookmark: _Toc342296215][bookmark: _Toc429569152][bookmark: _Toc241459638][bookmark: _Toc342296221][bookmark: _Toc360107135][bookmark: _Toc429569158]附表二：开标记录表
（工程名称）施工开标记录表
工程编号：
开标时间：年月日时分开标地点：
	投标人
	投标总价
（元）
	投标工期
（日历天）
	质量
标准
	安全生产标准化管理目标等级
	安全生产标准化措施费
含税金额
（元）
	专业工程
暂估价
含税金额
（元）
	暂列金额含税金额
（元）
	企业市场行为信用评价分值/比例（联合体投标使用）
	注册建造师
	投标单位法定代表人或法定代表人委托人签字

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	姓名
	市场行为信用评价分值
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	☑最高投标限价
□标底
	

	其他情况记录
	


招标人代表签字：记录人签字：监标人签字：
年月日

[bookmark: _Toc483383016][bookmark: _Toc241459634][bookmark: _Toc486580328][bookmark: _Toc497456838][bookmark: _Toc179632602][bookmark: _Toc152042361][bookmark: _Toc18331][bookmark: _Toc342296217][bookmark: _Toc489280135][bookmark: _Toc480581592][bookmark: _Toc429569155][bookmark: _Toc342296218][bookmark: _Toc263259624][bookmark: _Toc152045584][bookmark: _Toc263259172][bookmark: _Toc490331618][bookmark: _Toc333600739][bookmark: _Toc144974551]附表三：中标通知书
中标通知书（施工）

（中标人名称）：
你方于（投标日期）所递交的（工程名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
	工程名称
	
	建设规模
	

	建设地点
	

	中标范围
	

	中标价
	小写：元大写：

	中标工期
	日历天
	计划开工日期
	年月日

	
	
	计划竣工日期
	年月日

	工程质量
	

	项目经理
	
	注册建造师执业资格
	

	备注
	


请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。


招标人（盖企业公章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）

年月日

[bookmark: _Toc497456839][bookmark: _Toc241459635][bookmark: _Toc480581593][bookmark: _Toc152042362][bookmark: _Toc486580329][bookmark: _Toc483383017][bookmark: _Toc490331619][bookmark: _Toc152045585][bookmark: _Toc342296219][bookmark: _Toc144974552][bookmark: _Toc489280136][bookmark: _Toc429569156][bookmark: _Toc23300][bookmark: _Toc179632603]附表四：中标结果告知书
中标结果告知书

（未中标人名称）：

　　我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（招标工程名称）施工投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

　　
　　感谢你单位对我方工作的大力支持！



招标人：（盖企业公章）
[bookmark: _Hlk23762760]法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）
日   期：   年   月   日








[bookmark: _Toc497456840][bookmark: _Toc480581594][bookmark: _Toc152042363][bookmark: _Toc144974553][bookmark: _Toc241459636][bookmark: _Toc342296220][bookmark: _Toc489280137][bookmark: _Toc1770][bookmark: _Toc483383018][bookmark: _Toc179632604][bookmark: _Toc429569157][bookmark: _Toc490331620][bookmark: _Toc486580330][bookmark: _Toc152045586]
附表五：确认通知

确认通知

（招标人名称）：
　　
你方年月日发出的（工程名称）施工招标关于的通知，我方已于年月日收到。



　　
特此确认。




投标人：（盖企业公章）

日  期：     年    月    日



[bookmark: _Toc16707][bookmark: _Hlk8925135]
附表六：招标人压缩定额工期的赶工措施方案(适用于招标人压缩定额工期的)

说明：招标人如压缩定额工期，应当编制相应的赶工措施方案。


第3章 [bookmark: _Toc489280138][bookmark: _Toc490331621][bookmark: _Toc18117][bookmark: _Toc486580331][bookmark: _Toc497456841][bookmark: _Toc360107144]评标办法专用部分


[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: _Toc480482940][bookmark: _Toc480483724][bookmark: _Toc497235891][bookmark: _Toc3211][bookmark: _Toc480483958][bookmark: _Toc479502194][bookmark: _Toc490331622][bookmark: _Toc479501318][bookmark: _Toc486580332]第三章评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc483680577][bookmark: _Toc7302][bookmark: _Toc490331623][bookmark: _Toc486580333][bookmark: _Toc497456842][bookmark: _Toc489280139][bookmark: _Toc241459649]2.评审标准
[bookmark: _Toc483680578][bookmark: _Toc490331624][bookmark: _Toc486580334][bookmark: _Toc497456843][bookmark: _Toc23579][bookmark: _Toc489280140][bookmark: _Toc479501879][bookmark: _Toc479502197][bookmark: _Toc479501321]2.2分值构成与评分标准
[bookmark: _Toc480587687][bookmark: _Toc480588617][bookmark: _Toc480547271][bookmark: _Toc360107146]2.2.1分值构成（总分100分）
（1）施工组织设计：30分
（2）项目管理机构：8分
（3）投标报价：50分
（4）信誉评审：0分
（5）其他评分因素：12分
[bookmark: _Toc480588618][bookmark: _Toc480587688][bookmark: _Toc480547272]2.2.2  评标基准价计算方法
☑仅按投标总报价进行评分：
[bookmark: OLE_LINK148]评标价格=各有效投标的投标总报价-招标文件给定的专业工程暂估价（含税）合计金额-招标文件给定的暂列金额（含税）合计金额
评标基准价=各有效投标去掉最高和最低各N家后的评标价格的算术平均值。
注：当有效投标家数X≧5时，N=1；
当有效投标家数X﹤5时，N=0。
评标基准价计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
□按投标总报价中的分项报价分别进行评分：/
[bookmark: _Toc480588619][bookmark: _Toc480587689][bookmark: _Toc480547273]2.2.3  投标报价的偏差率计算公式
投标总价偏差率=100% ×（投标人评标价格 - 评标基准价）/评标基准价
分项报价偏差率：/
[bookmark: _Toc483680579][bookmark: _Toc486580335][bookmark: _Toc489280141][bookmark: _Toc21628][bookmark: _Toc497456844][bookmark: _Toc490331625]3.评标程序
[bookmark: _Toc490331626][bookmark: _Toc497456845][bookmark: _Toc486580336][bookmark: _Toc483680580][bookmark: _Toc29934][bookmark: _Toc489280142]3.2  评标准备
[bookmark: _Toc480588622][bookmark: _Toc480587692][bookmark: _Toc480547276]3.2.3  熟悉文件资料
[bookmark: _Toc479501882][bookmark: _Toc479501324][bookmark: _Toc479502200]3.2.3.2  招标人或招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：
[bookmark: _Toc479502201][bookmark: _Toc479501883][bookmark: _Toc479501325]（6）其他信息和数据：无
[bookmark: _Toc10766][bookmark: OLE_LINK78]3.3  初步评审
3.3.3响应性评审
3.3.3.2投标报价中包含的暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估单价与招标工程量清单内提供的金额不一致的是否做否决处理：
[bookmark: OLE_LINK12]☑否决处理
□ 允许进行投标报价修正
[bookmark: _Toc489280143][bookmark: _Toc28088][bookmark: _Toc490331627][bookmark: _Toc483680581][bookmark: _Toc497456846][bookmark: _Toc486580337]3.4  详细评审
[bookmark: _Toc480588624][bookmark: _Toc480587694][bookmark: _Toc480547278]3.4.8  汇总评分结果
[bookmark: OLE_LINK160][bookmark: _Toc479502203][bookmark: _Toc479501885][bookmark: _Toc479501327][bookmark: OLE_LINK149]3.4.8.2  投标人最终得分计算方法：
[bookmark: OLE_LINK145]第一种：☑投标人最终得分=（各评委投标人得分F之和-M位社会专家评委投标人最高得分F-M位社会专家评委投标人最低得分F）/（评委人数-2M）,M=1。（注：社会专家是指第二章投标人须知第6.1.1项中的技术、经济方面的专家）
第二种：□投标人最终得分=（各评委投标人得分F之和-M位评委投标人最高得分F-M位评委投标人最低得分F）/（评委人数-2M）, M=1。
[bookmark: OLE_LINK36]如果出现投标人最终得分相同的情况时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，确定投标人排序的方法：
[bookmark: _Toc17993][bookmark: _Toc497456847][bookmark: _Toc489280144][bookmark: _Toc490331628][bookmark: _Toc483680582][bookmark: _Toc486580338]3.7  特殊情况的处置程序
3.7.2 失信被执行人信息采集
失信被执行人信息采集人：
□信息采集人为招标人
☑信息采集人为招标代理机构
□信息采集人为评标委员会
[bookmark: _Toc489280145][bookmark: _Toc11229][bookmark: _Toc497456848][bookmark: _Toc490331629]4.补充条款


[bookmark: _Toc489280146][bookmark: _Toc497456849][bookmark: _Toc24443][bookmark: _Toc486580339][bookmark: _Toc483680583][bookmark: _Toc490331630][bookmark: _Hlk114236111]
附件A：否决投标条件
否决投标条件
[bookmark: _Toc429569230][bookmark: _Toc479499824]A0.总则
本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章通用部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，按本附件的规定执行。
[bookmark: _Toc429569231][bookmark: _Toc479499825]A1.否决投标条件
[bookmark: OLE_LINK133]投标人或其投标文件有下列情形之一的，其作否决投标处理：
A1.1有下列任何一种情形的：
（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3） 为本工程的监理人；
（4） 为本工程的代建人；
（5） 为本工程提供招标代理服务的；
（6） 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7） 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8） 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9） 被责令停业的；
（10） 被暂停或取消投标资格的；
（11） 财产被接管或冻结的；
（12） [bookmark: _Hlk204878660]在最近三年内发生重大施工质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。
A1.2与招标人存在利害关系且影响招标公正性的。
A1.3有串通投标行为的，包括：
（1） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
（2） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；
（4） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5） 不同投标人的投标文件相互混装的；
（6） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；
（7） 法律、法规、规章和规范性文件规定的其他串通投标的情形：无
A1.4有下列任何一种情形的：
（1） 不同投标人委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制投标文件、办理投标事宜的；
（2） 不同投标人的投标文件出自同一台电脑或同一单位电脑的；
（3） 不同投标人通过同一单位的IP地址下载招标文件或上传投标文件的；
（4） 不同投标人的投标文件中（投标人针对投标工程特点自行编制部分）出现整章节、整段落或错误异常一致的。
[bookmark: OLE_LINK151]A1.5使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。
A1.6不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
A1.7在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法对应评审记录表中规定的任何一项评审标准的。
A1.8未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况的。
A1.9投标报价文件（投标函除外）未按招标文件规定的格式经有注册执业资格的造价工程师盖个人CA电子执业专用章的。
A1.10在评标过程中发现存在弄虚作假、行贿或者其他违法违规行为的。
[bookmark: _Hlk117232886]A1.11评标过程中，评标委员会发现投标人投标报价低于评标办法专用部分“附件C:投标人成本评审办法”中约定限度（不含）以下的或评标委员会认为投标报价组成明显不合理，启动质疑程序后，投标人不能进行合理说明或不能提供相关证明材料的。
A1.12投标人代表出席开标会时出现下列任何一种情形的（适用于现场开标）：
（1） 投标人代表出席开标会迟到的；
（2） 未提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书的；
（3） 未持个人有效身份证明文件原件及复印件参加开标会的。
[bookmark: OLE_LINK152]A1.13参加开标会的法定代表人或其委托代理人对开标结果拒绝签字确认，且经招投标监管部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字确认的(适用于现场开标方式)。
[bookmark: _Hlk199439100]A1.14未按照招标文件要求制定安全生产标准化措施的。
[bookmark: _Hlk199439406][bookmark: _Hlk113556637]A1.15未按照招标文件要求对安全生产标准化措施费单独列项计价，或其安全生产标准化措施费报价低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），或作为让利因素的。
[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK33]A1.16投标文件中载明的施工现场安全生产标准化管理目标等级达不到招标文件规定等级的。
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK39]A1.17投标文件中存在施工现场安全生产标准化管理目标等级不一致情况的。
A1.18投标人编制的投标文件技术暗标，其封面或技术暗标正文内容中出现投标人名称或其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉或人员姓名等。
A1.19单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一招标工程投标的。
A1.20有下列情况之一的：
（1）未按照招标文件规定的递交方式递交的；
（2）电子化平台中无投标文件，且不能出示成功递交回执的；（适用于网络递交方式）
（3）回执载明的传输完成时间超出招标文件规定投标文件递交截止时间的；（适用于网络递交方式）
（4）因投标人原因，电子化平台无法正常打开的；
（5）未使用电子化平台认可的“电子标书制作工具”生成投标文件的；
（6）其他情形：无
A1.21投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本招标工程报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的。
A1.22投标函及其附录未按规定的格式填写，关键字迹模糊、无法辨认的。
A1.23未按照招标文件要求提供投标保证担保或者所提供的投标保证担保有以下任何一种瑕疵的：
（1）未按第二章“投标人须知”规定的投标保证金的金额、担保形式递交投标保证金；
（2）联合体投标的，投标保证金不是由牵头人递交；
（3）投标保证金的有效期不符合招标文件规定；
（4）以保证金的形式出具时，出具人与被保证的投标人名称不一致，或以保函的形式出具时，被保证人与该投标人名称不一致；
（5）投标保证金以保函形式出具时，担保机构不是合法的担保机构；
（6）以现金或者支票形式提交的投标保证金不是从投标人基本账户转出；
（7）投标保证金以保函形式出具时，保函的实质性条款不符合招标文件规定；
（8）其他：无
[bookmark: OLE_LINK13]A1.24投标函及其附录没有盖投标人企业CA电子印章的，或没有法定代表人或其委托代理人盖个人CA电子印章。
A1.25招标文件中设立最高投标限价时，投标报价总价超出最高投标限价（不含等于）的。
[bookmark: OLE_LINK22]A1.26投标文件载明的招标工程完成期限超过招标文件规定的期限的。
A1.27投标文件中载明的质量标准达不到招标文件规定的质量标准的。
A1.28实质性不响应招标文件中规定的技术标准和要求的。
[bookmark: _Hlk8723238]A1.29赶工增加费用作为让利因素的。(适用于投标人压缩定额工期的)
A1.30失信被执行人信息采集记录中记录投标人为失信被执行人的。(适用于否决性惩戒方式)
[bookmark: _Hlk92694930]A1.31《开标记录表》中，投标人被记录为施工安全风险企业的。（适用于对施工安全风险企业采取否决性惩戒的）
[bookmark: OLE_LINK34]A1.32投标人编制的施工组织设计超过招标文件规定页数的。（适用于对施工组织设计的页数作否决投标处理的）
A1.33投标人未提供符合招标文件规定的在工程施工过程中使用新能源机械承诺书的。（适用于必须使用新能源机械的）
A1.34投标文件附有招标人不能接受的条件的。
[bookmark: _Hlk199439696][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]A1.35投标报价中包含的暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估单价与招标工程量清单内提供的金额不一致的。（适用于投标报价中所列的暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估单价与招标工程量清单内提供的金额不一致做否决处理的）
[bookmark: OLE_LINK113]



[bookmark: _Toc16640][bookmark: _Hlk199439826][bookmark: _Toc489280147][bookmark: _Toc497456850][bookmark: _Toc490331631][bookmark: _Toc483680584][bookmark: _Toc10233774][bookmark: _Toc356576999][bookmark: _Toc360107153][bookmark: _Toc486580340][bookmark: _Toc483680585][bookmark: _Toc360107156][bookmark: _Toc497456851][bookmark: _Toc486580341][bookmark: _Toc490331632][bookmark: _Toc489280148]
附件B：投标报价修正
投标报价修正
[bookmark: OLE_LINK5]B1.招标人是否要求评标委员会对投标报价的细微偏差、报价合理性、报价完整性等进行修正：
□是
☑否
[bookmark: OLE_LINK15]B2.投标报价修正方法：/
[bookmark: _Toc27400]
附件C：投标人成本评审办法
投标人成本评审办法
[bookmark: _Toc479502208][bookmark: _Toc360107154]C1.评审程序
[bookmark: _Toc360107155][bookmark: _Toc479502209]C1.1 启动成本评审工作的前提条件
C1.1.2投标人的投标报价低于（不含）以下限度的或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的：
□标底下浮% ；
[bookmark: _Hlk199440028]□最高投标限价下浮%；（适用于房屋建设工程）
□最高投标限价下浮%。（适用于市政工程）
[bookmark: _Toc30230]
附件D：备选投标方案的评审和比较方法
备选投标方案的评审和比较方法
[bookmark: _Toc479502211][bookmark: _Toc360107157]D1. 备选投标方案的评审规定
不适用，本项目不接受备选投标方案




[bookmark: _Toc486580342][bookmark: _Toc489280149][bookmark: _Toc483680586][bookmark: _Toc490331633][bookmark: _Toc497456852][bookmark: _Toc6824]附表1：评标委员会签到表
评标委员会签到表
工程名称：评标时间：年月日
	序号
	姓名
	职称
	工作单位
	专家证号码
	签到时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc486580343][bookmark: _Toc490331634][bookmark: _Toc483680587][bookmark: _Toc489280150][bookmark: _Toc497456853][bookmark: _Toc30766]附表2：评标专家声明书

评标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任（工程名称）施工总承包招标的评标专家。
本人声明：在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。
本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律、法规、规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。
本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。
特此声明。

评标委员会成员签字：

日期：年月日
[bookmark: _Toc486580344][bookmark: _Toc497456854][bookmark: _Toc489280151][bookmark: _Toc483680588][bookmark: _Toc26781][bookmark: _Toc490331635]
附表3：技术暗标编号确认表
技术暗标编号确认表
工程名称：
	序号
	施工组织设计模块名称
	投标人名称及模块暗标编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：

日期：年月日

[bookmark: _Toc31810][bookmark: _Toc483680589][bookmark: _Toc486580345][bookmark: _Toc490331636][bookmark: _Toc497456855][bookmark: _Toc489280152][bookmark: _Hlk103757942]附表4：形式评审记录表
形式评审记录表
工程名称：
	序号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标函签字盖章
	[bookmark: OLE_LINK25]法定代表人或其委托代理签字或盖章并盖企业公章
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标函及其附录格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求
	
	
	
	
	
	
	

	4
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人
	
	
	
	
	
	
	

	5
	报价唯一
	只能有一个有效报价
	
	
	
	
	
	
	

	6
	失信被执行人
	失信被执行人信息采集记录中，投标人没有失信被执行人记录的
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk92695026]7
	被警示为施工安全风险企业情况
	《开标记录表》中，投标人没有被记录为施工安全风险企业的
	
	
	
	
	
	
	

	形式评审结论：
通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为×	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc480483740][bookmark: _Toc482638800][bookmark: _Toc482635495][bookmark: _Toc482635812][bookmark: _Toc482636124]评标委员会全体成员签字：日期：年月日
[bookmark: _Toc486580346][bookmark: _Toc490331637][bookmark: _Toc497456856][bookmark: _Toc489280153][bookmark: _Toc483680590][bookmark: _Toc21164][bookmark: _Hlk103757983]
附表5：资格评审记录表
资格评审记录表
工程名称：
	序号
	评审因素
	评审标准
	有效的证明材料
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照
	具备有效的营业执照
	营业执照复印件加盖公章
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证
	建设行政主管部门核发的安全生产许可证复印件加盖公章
	
	
	
	
	
	
	

	3
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	建设行政主管部门核发的资质等级证书复印件加盖公章
	
	
	
	
	
	
	

	4
	近年财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务状况说明书的复印件加盖公章
	
	
	
	
	
	
	

	5
	近年类似工程业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	中标通知书或合同协议书、工程接收证书（或竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）复印件加盖公章
	
	
	
	
	
	
	

	6
	主要项目管理人员
	项目
经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	建设行政主管部门核发的建造师执业资格证书、注册证书和有效的安全生产考核合格证书（B本）复印件加盖公章
	
	
	
	
	
	
	

	7
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定
	联合体协议书及联合体各成员单位提供的上述详细审查因素所需的证明材料
	
	
	
	
	
	
	

	8
	同一母公司的子公司（含子公司的子公司）投标人数量限制（适用于对同一母公司的子公司（含子公司的子公司）投标人数量进行限制的）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.3项限制规则
	……
	
	
	
	
	
	
	

	9
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.5.3（1）、（2）目规定
	……
	
	
	
	
	
	
	

	资格评审结论：
通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为×
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：日期：年月日
[bookmark: _Hlk103771714]备注：类似工程业绩证明材料提交“四库一平台”网页截图的方式实现。
[bookmark: _Hlk103865932]“四库一平台”网页截图应体现中标通知书或合同协议书、工程接收证书（或竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）中的主要信息详情（如项目名称、项目建设单位、施工企业、建设规模、合同金额、开竣工日期、项目负责人（项目经理）姓名）。
如“四库一平台”相关信息不完整的，投标人需要根据上述内容补充其他证明材料。非“四库一平台”业绩或北京市行政区域外的工程业绩，投标人需提供中标通知书或合同协议书、工程接收证书（或竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）。

[bookmark: _Toc6866][bookmark: _Toc483680591][bookmark: _Toc490331638][bookmark: _Toc486580347][bookmark: _Toc489280154][bookmark: _Toc497456857]
附表6：响应性评审记录表
响应性评审记录表
工程名称：
	序号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
	
	
	
	
	
	
	

	2
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2（1）目的规定
	
	
	
	
	
	
	

	3
	工程质量
	[bookmark: OLE_LINK21]符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安全生产标准化管理目标等级
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定
	
	
	
	
	
	
	

	5
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
	
	
	
	
	
	
	

	6
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1、3.4.2项规定
	
	
	
	
	
	
	

	7
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款”的相关规定
	
	
	
	
	
	
	

	8
	已标价工程量清单
	符合第六章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: _Hlk204878705]9
	[bookmark: OLE_LINK7]暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估单价（适用于投标报价中所列的暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估单价与招标工程量清单内提供的金额不一致做否决处理的）
	符合第六章“工程量清单”给出的暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估单价。
	
	
	
	
	
	
	

	10
	技术标准和要求
	符合第五章“技术标准和要求”规定
	
	
	
	
	
	
	

	11
	投标价格
	符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定
	
	
	
	
	
	
	

	12
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.12款规定
	
	
	
	
	
	
	

	响应性评审结论：
通过响应性评审标注为√；未通过响应性评审标注为×
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：日期：年月日

[bookmark: _Toc497456858][bookmark: _Toc486580348][bookmark: _Toc483680592][bookmark: _Toc490331639][bookmark: _Toc489280155][bookmark: _Toc8675]
附表7：投标偏差分析表
投标偏差分析表
投标人名称：
	重大偏差
	细微偏差

	序号
	重大偏差内容说明
	招标文件相关条款
	序号
	细微偏差内容说明
	招标文件相关条款
	补正情况

	
	






	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：日期：年月日

[bookmark: _Toc26905][bookmark: _Toc483680593][bookmark: _Toc497456859][bookmark: _Toc490331640][bookmark: _Toc489280156][bookmark: _Toc486580349][bookmark: OLE_LINK31]附表8：施工组织设计评审记录表
[bookmark: _Toc482638804][bookmark: _Toc482635816][bookmark: _Toc482636128]施工组织设计评审记录表（标准分30分）
工程名称：
	序号
	评分项目
	评分标准
	标准分
	投标人暗标编号及评审得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	施工方案与技术措施
	施工方案科学合理，技术措施有力，有针对性，4≤m≤5
施工方案基本合理，技术措施基本得当，有一定针对性，2≤m<4
施工方案不合理，技术措施不得力，0≤m<2
	5
	
	
	
	
	
	
	

	2
	质量管理体系与保证措施
	质量保证措施先进、合理、有力，4≤m≤5
质量保证措施欠合理、力度一般，2≤m<4
质量保证措施不合理、缺乏力度，0≤m<2
	5
	
	
	
	
	
	
	

	3
	安全和绿色施工保障措施
	措施科学、合理、方案可行性强，4≤m≤6
措施科学、合理、方案可行性一般，2≤m<4
措施欠科学、合理、方案可行性略差，0≤m<2
	5
	
	
	
	
	
	
	

	4
	工程进度计划与保证措施
	计划合理，措施有力，有针对性，4≤m≤5
计划基本合理，措施力度基本得当，2≤m<4
计划欠合理，措施力度不强，0≤m<2
	5
	
	
	
	
	
	
	

	5
	环境保护管理体系与保障措施
	保证措施先进、合理、有力，4≤m≤5
保证措施欠合理、力度一般，2≤m<4
保证措施不合理、缺乏力度，0≤m<2
	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	紧急情况的处理措施、预案及抵抗风险的措施
	措施合理、有力，有针对性，承诺内容可行性强，2≤m≤3
措施欠合理，欠针对性，承诺内容可行性一般，1≤m<2
措施不合理，没针对性，承诺内容可行性差，0
	3
	
	
	
	
	
	
	

	7
	成品保护和工程保修工作的管理措施
	管理措施合理、有力，有针对性，承诺内容可行性强	1≤m≤2
管理措施欠合理，欠针对性，承诺内容可行性一般	0≤m<1
	,2
	
	
	
	
	
	
	

	施工组织设计得分合计A（满分30）
	30
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签字：日期：年月日
[bookmark: _Hlk119052820]备注：得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

[bookmark: _Toc483680595][bookmark: _Toc490331642][bookmark: _Toc489280158][bookmark: _Toc482636132][bookmark: _Toc497456861][bookmark: _Toc19815][bookmark: _Toc486580351][bookmark: _Toc482638808]
附表9：项目管理机构评审记录表
项目管理机构评审记录表（标准分8分）
工程名称：
	序号
	评分因素
	标准分
	评分标准
	投标人名称代码及评审得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	项目部主要人员
	4分
	人员配备合理，专业齐全，得3-4分
人员配备较合理，专业基本齐全，得1-2分
人员配备欠合理，专业不够齐全，得0分
	
	
	
	
	
	
	

	2
	拟派项目经理
	2分
	具有中级及以上职称得1分，其他不得分
具有本科及以上学历得1分，其他不得分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2分
	以项目经理身份完成一项类似项目业绩得1分，满分2分（人员业绩不设年限要求）
	
	
	
	
	
	
	

	商务评审得分合计B（满分8）
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签字：日期：年月日
备注：
1. 得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
2. 项目经理类似业绩：已完成的单项合同额1400万元及以上或建设规模在540平方米及以上的房屋建筑工程施工总承包业绩。
[bookmark: _Toc489280159][bookmark: _Toc497456862][bookmark: _Toc490331643][bookmark: _Toc483680596][bookmark: _Toc486580352][bookmark: _Toc17688]
附表10：投标报价评审记录表(适用于区间法)
投标报价评审记录表（标准分50分）
工程名称：
	评分标准
	投标人名称及评审得分C

	
	
	
	
	
	
	
	

	β值分布
	分值
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分

	依此类推扣完为止
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2%＜β≤3 %
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1%＜β≤2%
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0%＜β≤1 %
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-1%＜β≤0%
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2%＜β≤-1%
	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-3%＜β≤-2%
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-4%＜β≤-3%
	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-5%＜β≤-4%
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	依此类推扣完为止
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                                         日  期：   年  月  日
[bookmark: OLE_LINK131][bookmark: _Hlk119052935]备注：采用分项报价分别评分的，每个分项报价的评分分别使用一张本表格进行评分。β值及得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。招标人应参照本表格式另行制订投标报价评审汇总表供投标报价评分结果汇总使用。相应地，招标人应当调整第八章“投标文件格式”中“投标函”的格式，投标函中应分别列出投标总报价以及各个分项的报价。


[bookmark: _Toc490331645][bookmark: _Toc483680598][bookmark: _Toc14565][bookmark: _Toc486580354][bookmark: _Toc489280161][bookmark: _Toc496167055][bookmark: _Toc497456864][bookmark: _Toc489280162][bookmark: _Toc486580355][bookmark: _Toc490331646][bookmark: _Toc483680599]附表11：信誉评审记录表
[bookmark: OLE_LINK112][bookmark: _Hlk164411436]信誉评审记录表（不适用）
工程名称：
	序号
	评分因素
	评分标准
	标准分
	投标人名称及其得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人市场行为信用评价
	开标确认的投标人
“企业市场行为信用评价分值”×%
	100
	
	
	
	
	
	
	

	2
	失信被执行人
（适用限制性惩戒方式）
	有1条失信被执行记录的扣分；每增加1条失信被执行记录的扣分，但最高扣分不得超过分。
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	被警示为施工安全风险企业情况
（适用于对施工安全风险企业采取限制性惩戒的）
	被标识为“警示”的扣分。
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	施工组织设计页数要求（适用于对施工组织设计的页数作扣分处理的）
	施工组织设计超过第二章“投标人须知”第3.7.5（7）目规定页数的扣分。
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	信誉得分合计D=1+…
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：日期：年月日


[bookmark: _Toc497456865][bookmark: _Toc496167056][bookmark: _Toc13005][bookmark: _Hlk103758043]
附表12：其他因素评审记录表
[bookmark: _Hlk164411506]其他因素评审记录表（标准分12分）
工程名称：
	序号
	评分因素
	评分标准
	标准分
	[bookmark: OLE_LINK146]投标人名称及其得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	新能源机械的使用（适用于鼓励使用的）
	提供第二章“投标人须知”第3.7.8（1）目规定承诺书的得1分。
	1分
	
	
	
	
	
	
	

	2
	企业业绩
	近5年（2021年05月01日至2026年04月30日）具有已完成的单项合同额1400万元及以上或建设规模在540平方米及以上的房屋建筑工程施工总承包业绩每有1项得1分，满分3分
	3分
	
	
	
	
	
	
	

	3
	资产负债率（以近3年平均值为准）
	超过80%（不含），得0分
超过65%（含）但不超过80%（含），得3分
低于65%（不含），得1分
	3分
	
	
	
	
	
	
	

	4
	拟投入主要施工机械设备情况
	配置合理，满足工程施工需要，得4-5分
配置基本合理，基本满足工程施工需要，得2-3分
配置欠合理或者来源存在不确定性，得0-1分
	5分
	
	
	
	
	
	
	

	其他因素得分合计E=1+4
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk119053051]评标委员会全体成员签字：日期：年月日
备注：得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

[bookmark: _Toc486580356][bookmark: _Toc497456866][bookmark: _Toc483680600][bookmark: _Toc490331647][bookmark: _Toc489280163][bookmark: _Toc496167057][bookmark: _Toc21339]
附表13：详细评审汇总表
详细评审汇总表
工程名称：
	[bookmark: _Hlk164411581]序号
	评分内容
	分值代码
	标准分
	投标人名称及得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	施工组织设计
	A
	30
	
	
	
	
	
	
	

	2
	项目管理机构
	B
	8
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标报价
	C
	50
	
	
	
	
	
	
	

	4
	信誉
	D
	0
	
	
	
	
	
	
	

	5
	其他因素
	E
	12
	
	
	
	
	
	
	

	详细评审得分合计F
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签字：日期：年月日
备注：得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

[bookmark: _Toc486580357][bookmark: _Toc489280164][bookmark: _Toc497456867][bookmark: _Toc483680601][bookmark: _Toc23630][bookmark: _Toc490331648][bookmark: OLE_LINK37]附表14：评标结果汇总表
评标结果汇总表
工程名称：
	评委序号和姓名
	投标人名称（或代码）及其得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	
得分
（F）

	1：
	
	
	
	
	
	
	

	
	2：
	
	
	
	
	
	
	

	
	3：
	
	
	
	
	
	
	

	
	4：
	
	
	
	
	
	
	

	
	5：
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK40]投标人最终得分
	
	
	
	
	
	
	

	投标人最终排名次序
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：日期：年月日
备注：投标人最终得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
[bookmark: _Toc483680602][bookmark: _Toc497456868][bookmark: _Toc490331649][bookmark: _Toc337][bookmark: _Toc486580358][bookmark: _Toc489280165]附表15：评审意见表
评审意见表
	

	评标委员会全体成员签字：

日期：年月日



[bookmark: _Toc497456869][bookmark: _Toc486580359][bookmark: _Toc483680603][bookmark: _Toc5030][bookmark: _Toc490331650][bookmark: _Toc489280166]
附表16：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：

（投标人名称）：

本工程评标委员会对你方投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知附件中的问题通过电子化平台予以澄清、说明或者补正。
请你方将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前按照第三章评标办法第3.5款的规定提交至招标人。

附件：质疑问卷


（工程名称）施工招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖企业CA电子印章）

日期：年月日

[bookmark: _Toc490331651][bookmark: _Toc497456870][bookmark: _Toc489280167][bookmark: _Toc483680604][bookmark: _Toc486580360][bookmark: _Toc21949]
附表17：问题的澄清、说明或补正

问题的澄清、说明或补正
编号：

（工程名称）施工招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
　     1.
　     2.
　
　    .....

　




　　　　　　　　　投标人（盖企业公章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　日期：年月日

[bookmark: _Toc490331652][bookmark: _Toc497456871][bookmark: _Toc486580361][bookmark: _Toc489280168][bookmark: _Toc483680605][bookmark: _Toc27809]
附表18：招投标情况书面报告备案表（适用于评标委员会推荐中标候选人）
招投标情况书面报告备案表
工程编号：日期：年月日
	工程名称
	
	招标方式
	□公开□邀请

	评标委员会
评审结果
	投标人名称
	排名次序
	投标价格或评标得分

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	评标委员推荐的中标候选人
	排名次序
	中标候选人名称

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	评标委员会
全体成员签字
	兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件：

年月日

	招标人
定标意见
	根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，兹确定：


为中标人。
招标人（盖章）法定代表人（签字或盖章）
年月日

	备注
	1.采用评定分离确定中标人的，评标委员会在本表中不对中标候选人进行排序。
2.本表为书面报告首页，其他内容作为附件。附件包括：
(1)招标投标的基本情况包括招标范围、招标方式、资格审查情况、开标和评标过程、确定中标人的方式和理由；
(2)相关的文件材料，包括招标公告或投标邀请书、资格预审文件和资格预审结果、招标文件、评标报告、中标结果及中标人投标文件、中标通知书、委托招标代理合同。

	申办人
	
	联系电话
	


[bookmark: _Toc490331654][bookmark: _Toc497456873][bookmark: _Toc30505][bookmark: _Toc486580363][bookmark: _Toc483680607][bookmark: _Toc489280170]附表19：评标委员会成员评标打分复核意见书
评标委员会成员评标打分复核意见书
	工程名称：

	我们评标委员会已经对以下内容,进行了认真复核,并对复核结果承担责任：
形式评审记录表正确□

资格评审或资格审查更新资料评审记录表正确□

响应性评审记录表正确□

施工组织设计评审记录表正确□

项目管理机构评审记录表正确□

投标报价评审记录表正确□

信誉评审记录表（如有）正确□

其他因素评审记录表（如有）正确□

详细评审汇总表正确□

评标结果汇总表正确□

招投标情况书面报告备案表正确□

其他相关评审资料正确□

评标委员会负责人签字：
评标委员会成员签字：
	日期：	年月日


备注：1、针对表中内容只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。
2、 如发生错误，由相关责任人更正签字。
3、 
[bookmark: _Toc483680608][bookmark: _Toc10233798][bookmark: _Toc489280171][bookmark: _Toc490331655][bookmark: _Toc30185][bookmark: _Toc497456874][bookmark: _Toc486580364]附表C-1：算术错误分析及修正记录表
算术错误分析及修正记录表
投标人名称：
	序号
	项目名称
	投标价格
	算术正确投标价
	差额
（代数值）
	有关事项备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A值（代数值）
	
	


评标委员会全体成员签字日期：年月日
[bookmark: _Toc483680609][bookmark: _Toc497456875][bookmark: _Toc486580365][bookmark: _Toc10233799][bookmark: _Toc489280172][bookmark: _Toc490331656][bookmark: _Toc15052]
附表C-2：错项漏项分析及修正记录表
错项漏项分析及修正记录表
投标人名称：
	编号
	项目名称
	投标价格
	合理投标价
	差额
（代数值）
	有关事项备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	B值（代数值）
	
	


评标委员会全体成员签字 日期：年月日
[bookmark: _Toc486580366][bookmark: _Toc5159][bookmark: _Toc489280173][bookmark: _Toc490331657][bookmark: _Toc10233800][bookmark: _Toc497456876][bookmark: _Toc483680610][bookmark: OLE_LINK58]
附表C-3：分部分项工程项目清单综合单价分析及修正记录表
分部分项工程项目清单综合单价分析及修正记录表
投标人名称：
	编号
	项目名称
	明显不合理的价格
	修正后的价格
	差额
	证明情况及修正理由
	有关疑问事项备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	C值（代数值）
	
	
	


评标委员会全体成员签字 日期：年月日
[bookmark: _Toc10233801][bookmark: _Toc489280174][bookmark: _Toc483680611][bookmark: _Toc3516][bookmark: _Toc497456877][bookmark: _Toc486580367][bookmark: _Toc490331658]
附表C-4：措施项目清单和其他项目清单价格分析及修正记录表
措施项目清单和其他项目清单价格分析及修正记录表
投标人名称：
	编号
	项目名称
	明显不合理的价格
	修正后的价格
	差额
	证明情况及修正理由
	有关疑问事项备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	D值（代数值）
	
	
	


评标委员会全体成员签字 日期：年月日
[bookmark: _Toc22271][bookmark: _Toc497456878][bookmark: _Toc10233802][bookmark: _Toc483680612][bookmark: _Toc486580368][bookmark: _Toc490331659][bookmark: _Toc489280175][bookmark: _Toc482638828]
附表C-5：企业管理费、利润及增值税完整性分析及修正记录表
企业管理费、利润及增值税完整性分析及修正记录表
投标人名称：
	[bookmark: _Hlk199440518]项目
	企业管理费
	利润
	增值税

	
	投标价格
	实际
	投标价格
	实际
	投标价格
	实际

	比较栏
	
	
	
	
	
	

	差额
	E  值
	
	F  值
	
	G值
	

	分析
计算
	





	
	
	
	
	

	有关疑问事项备注
	





	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字 日期：年月日
[bookmark: _Toc486580369][bookmark: _Toc489280176][bookmark: _Toc483680613][bookmark: _Toc17506][bookmark: _Toc10233803][bookmark: _Toc490331660][bookmark: _Toc497456879]
附表C-6：不平衡报价分析及修正记录表
不平衡报价分析及修正记录表
投标人名称：
	编号
	项目名称
	存在不平衡的单价
	修正后的平衡单价
	单价差值（代数值）
	工程量
	差额
	有关疑问事项备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	H值（代数值）
	
	


评标委员会全体成员签字 日期：年月日
[bookmark: _Toc10233804][bookmark: _Toc489280177][bookmark: _Toc486580370][bookmark: _Toc497456880][bookmark: _Toc7971][bookmark: _Toc490331661][bookmark: _Toc483680614]
附表C-7：投标报价之修正差额汇总表
投标报价之修正差额汇总表
投标人名称：
	序号
	差值代号
	差额代数值
	修正理由及有关事项说明

	
	
	评审后
	澄清后修正
	

	1
	A
	
	
	


	2
	B
	
	
	


	3
	C
	
	
	


	4
	D
	
	
	


	5
	E
	
	
	


	6
	F
	
	
	


	7
	G
	
	
	


	8
	H
	
	
	


	合计
	Δ1：
	Δ2：
	

	备注
	本表修正的计算应附详细分析计算表。


评标委员会全体成员签字 日期：年月日
[bookmark: _Toc27349][bookmark: _Toc483680615][bookmark: _Toc486580371][bookmark: _Toc497456881][bookmark: _Toc10233805][bookmark: _Toc489280178][bookmark: _Toc490331662]
附表C-8：成本评审结论记录表
成本评审结论记录表
投标人名称：
	序号
	工程名称
	金额（元）
	比较结果
	备注

	1
	澄清后最终差额Δ2
	
	
	

	2
	投标利润额
	
	
	

	比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要：

	投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明：

	评审结论
	□低于成本□不低于成本

	评审意见概要
	

	签字
评标委员会全体成员
	


日期：年月日







[bookmark: _Toc490331663][bookmark: _Toc26067][bookmark: _Toc489280179][bookmark: _Toc486580372][bookmark: _Toc497456882]第四章合同条款专用部分












[bookmark: _Toc490331664][bookmark: _Toc497235933][bookmark: _Toc486580373][bookmark: _Toc17609]第四章合同条款专用部分
[bookmark: _Toc14724][bookmark: _Toc342296418][bookmark: _Toc497456883][bookmark: _Toc486580374][bookmark: _Toc489280180][bookmark: _Toc485323148][bookmark: _Toc490331665][bookmark: _Toc480303381][bookmark: _Toc241459659]1.一般约定
[bookmark: _Toc489280181][bookmark: _Toc485323149][bookmark: _Toc342296419][bookmark: _Toc480303382][bookmark: _Toc490331666][bookmark: _Toc179632630][bookmark: _Toc152042390][bookmark: _Toc241459660][bookmark: _Toc486580375][bookmark: _Toc25138][bookmark: _Toc497456884][bookmark: _Toc152045612][bookmark: _Toc144974580]1.1  词语定义
[bookmark: OLE_LINK74]1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人：
1.1.2.3  承包人：
1.1.2.6  监理人：
1.1.2.8  发包人代表：
姓名：
职称：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
1.1.3  工程和设备
1.1.3.2  永久工程：
1.1.3.3  临时工程：临时供电工程、临时供水工程
1.1.3.10  永久占地：本招标工程施工现场红线范围内的用地
1.1.3.11  临时占地：本招标工程施工现场红线外的用地，包括施工生产生活区、临时堆放区、施工便道。
1.1.4  日期
[bookmark: OLE_LINK56]1.1.4.5  缺陷责任期期限：24个月。
[bookmark: OLE_LINK124]1.1.4.6基准日期：执行合同通用条款
[bookmark: OLE_LINK125]1.1.8  其他需要补充的内容
1.1.8.5  其他需要补充的内容：开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指发包人或发包人要求监理人按第11.1项发出的开工通知中载明的开工日期。竣工日期：包括计划开竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期指经发包人、设计、监理、施工承包人等四方验收合格后，承包人取得工程接收证书的日期。
[bookmark: _Toc241459661][bookmark: _Toc480303383][bookmark: _Toc486580376][bookmark: _Toc152045615][bookmark: _Toc485323150][bookmark: _Toc497456885][bookmark: _Toc342296420][bookmark: _Toc152042393][bookmark: _Toc144974583][bookmark: _Toc489280182][bookmark: _Toc179632633][bookmark: _Toc24700][bookmark: _Toc490331667]1.4  合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）合同条款专用部分；
（5）合同条款通用部分；
（6）技术标准和要求；
（7）施工图纸；
（8）合同清单；
（9）其他合同文件。
（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、合同清单三者之一。）
[bookmark: _Toc179632634][bookmark: _Toc152045616][bookmark: _Toc485323151][bookmark: _Toc5583][bookmark: _Toc497456886][bookmark: _Toc490331668][bookmark: _Toc489280183][bookmark: _Toc342296421][bookmark: _Toc480303384][bookmark: _Toc152042394][bookmark: _Toc144974584][bookmark: _Toc241459662][bookmark: _Toc486580377]1.5  合同协议书
合同生效的条件：发包方和承包方签字、盖章后生效。
[bookmark: _Toc485323152][bookmark: _Toc22958][bookmark: _Toc489280184][bookmark: _Toc490331669][bookmark: _Toc486580378][bookmark: _Toc152045617][bookmark: _Toc144974585][bookmark: _Toc480303385][bookmark: _Toc241459663][bookmark: _Toc342296422][bookmark: _Toc179632635][bookmark: _Toc152042395][bookmark: _Toc497456887]1.6  图纸和承包人文件
1.6.1  图纸的提供
（5）发包人提供图纸的期限：在本合同签订后7日内向承包人提供施工图。
发包人提供图纸的数量：4套
其他约定：发包人所提供的图纸套数无法满足施工需要时，由承包人向发包人提出要求，通过发包人向设计单位另行购买，购买费用由承包人承担。
1.6.2  承包人提供的文件
（1）由承包人提供的文件范围：深化设计图纸以及必要的加工图和大样图等文件。
承包人提供文件的期限：承包人在合同签订后10日内
承包人提供文件的数量：4套
监理人批复承包人提供文件的期限：收到承包人提供文件后的5天内
[bookmark: _Toc179632636][bookmark: _Toc342296423][bookmark: _Toc490331670][bookmark: _Toc17719][bookmark: _Toc144974586][bookmark: _Toc489280185][bookmark: _Toc152045618][bookmark: _Toc497456888][bookmark: _Toc241459664][bookmark: _Toc485323153][bookmark: _Toc486580379][bookmark: _Toc480303386][bookmark: _Toc152042396]其他约定：（1）图纸的修改：图纸需要修改和补充的，发包人应当在该工程或工程相应部位施工前的合理时间内通过监理人将修改图或补充图签发给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。
（2）图纸的错误：作为有经验的承包人，承包人须在收到发包人提供的图纸后10天内对图纸及技术要求进行全面检查（图纸尺寸应以图纸上标明的为准，不能用比例尺量度），对于图纸中不符合施工规范、标准的地方，图纸中任何尺寸、标注的错误，图纸与技术要求不一致的地方，以及需要设计人进一步澄清的问题，承包人应在设计交底前3天书面通知发包人和监理人，以便设计人在设计交底时答复或澄清。
（3）对于图纸、技术要求、规范、标准不一致的地方，承包人若未能在设计交底、图纸会审时提出，则施工时应按较高要求者执行，此类费用应视为已包含在清单报价内。若发包人发出指令取要求较低者，则发包人有权在合同总价中扣除因此而减省的金额。
1.7  联络
1.7.2  联络来往函件的送达和接收
（2）发包人指定的接收地点：另行约定
发包人指定的接收人为：另行约定
（3）监理人指定的接收地点：另行约定
监理人指定的接收人为：另行约定
[bookmark: _Hlk199440878]（4）承包人指定的接收地点：另行约定
[bookmark: _Toc29980]1.13  工程量清单缺陷引起的价格调整（适用于采用单价合同形式）
[bookmark: _Hlk199441402]因工程量清单缺陷引起的价格调整办法：
（1）以项计价的分部分项工程清单项目不应重新计量及调整。
（2）其他分部分项工程量清单项目因工程量清单缺陷引起的价格调整按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）的规定执行
[bookmark: _Toc486580380][bookmark: _Toc489280186][bookmark: _Toc241459665][bookmark: _Toc179632642][bookmark: _Toc144974592][bookmark: _Toc485323154][bookmark: _Toc1565][bookmark: _Toc497456889][bookmark: _Toc152042402][bookmark: _Toc490331671][bookmark: _Toc152045624][bookmark: _Toc342296424][bookmark: _Toc480303387]2.发包人义务
[bookmark: _Toc342296425][bookmark: _Toc152045627][bookmark: _Toc485323155][bookmark: _Toc144974595][bookmark: _Toc152042405][bookmark: _Toc18557][bookmark: _Toc179632645][bookmark: _Toc497456890][bookmark: _Toc490331672][bookmark: _Toc480303388][bookmark: _Toc241459666][bookmark: _Toc489280187][bookmark: _Toc486580381]2.3  提供施工场地
[bookmark: _Toc152045630][bookmark: _Toc152042408][bookmark: _Toc179632648][bookmark: _Toc144974598]发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通知中载明的开工日期7天前移交给承包人。
[bookmark: _Toc490331673][bookmark: _Toc497456891][bookmark: _Toc485323156][bookmark: _Toc486580382][bookmark: _Toc23268][bookmark: _Toc489280188][bookmark: _Toc482175185]2.8  向承包人提交支付担保
（1）发包人向承包人提交支付担保的金额：/
[bookmark: _Toc241459668][bookmark: _Toc490331674][bookmark: _Toc10760][bookmark: _Toc144974600][bookmark: _Toc485323157][bookmark: _Toc152042410][bookmark: _Toc486580383][bookmark: _Toc342296427][bookmark: _Toc480303389][bookmark: _Toc497456892][bookmark: _Toc179632650][bookmark: _Toc152045632][bookmark: _Toc489280189]2.13  其他义务
发包人应当履行的其他义务：（1）发包人负责治理扬尘的整体组织工作，负责指定治理扬尘的质量和总目标，并对工程扬尘治理的决策、实施等环节试行全面管理，总体控制治理情况，进行中间检查验收等。（2）发包人委托工程监理单位对承包人落实文明施工和环境保护措施情况进行现场监理。（3）委托发包人代表，并通知承包人及其他相关单位。发包人代表在工程现场形势组织管理的职责，全面负责工程不是、质量、安全、进度、验收等工作。
[bookmark: _Toc12484][bookmark: _Toc241459669][bookmark: _Toc152045633][bookmark: _Toc486580384][bookmark: _Toc144974601][bookmark: _Toc152042411][bookmark: _Toc179632651][bookmark: _Toc342296428][bookmark: _Toc497456893][bookmark: _Toc485323158][bookmark: _Toc490331675][bookmark: _Toc480303390][bookmark: _Toc489280190]3.监理人
[bookmark: _Toc480303391][bookmark: _Toc144974602][bookmark: _Toc490331676][bookmark: _Toc342296429][bookmark: _Toc486580385][bookmark: _Toc152045634][bookmark: _Toc179632652][bookmark: _Toc497456894][bookmark: _Toc489280191][bookmark: _Toc152042412][bookmark: _Toc27271][bookmark: _Toc485323159][bookmark: _Toc241459670]3.1  监理人的职责和权力
3.1.1  发包人需批准明确行使的权力：对工程进度款拨付给予节点确认和建议参考；工程的变更、洽商、签证；工程材料、设备、分包的确定；工程进度的审批；工程竣工结算审核批准。
[bookmark: _Toc342296433][bookmark: _Toc152045639][bookmark: _Toc490331677][bookmark: _Toc486580386][bookmark: _Toc5125][bookmark: _Toc152042417][bookmark: _Toc497456895][bookmark: _Toc489280192][bookmark: _Toc179632657][bookmark: _Toc241459674][bookmark: _Toc144974607][bookmark: _Toc480303392][bookmark: _Toc485323160]4.承包人
[bookmark: _Toc489280193][bookmark: _Toc144974608][bookmark: _Toc497456896][bookmark: _Toc490331678][bookmark: _Toc486580387][bookmark: _Toc485323161][bookmark: _Toc152042418][bookmark: _Toc241459675][bookmark: _Toc480303393][bookmark: _Toc179632658][bookmark: _Toc4393][bookmark: _Toc342296434][bookmark: _Toc152045640]4.1  承包人的一般义务
4.1.8  为他人提供方便
（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：承包人须提供、架设、再改动及维修等一切符合发包人要求的脚手架。承包人搭设承包人施工范围内的全部脚手架，并对其安全质量承担全部责任。
4.1.10  承包人的设计工作
承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：按照工程技术规范的相关要求需要制作效果图、深化设计图、加工图、大样图、安装图等。
4.1.13其他义务
[bookmark: _Hlk8723501][bookmark: _Hlk199440912][bookmark: _Hlk199440925][bookmark: _Hlk199440936]（1）安全生产标准化措施费由承包人统一管理，承包人对工程安全生产标准化负总责。承包人不按分包合同约定支付安全生产标准化措施费，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负主要责任。
（2）对于超过一定规模的危大工程（如有），承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调整，其费用变化由发包人承担。
[bookmark: _Hlk164411899]（3）承包人应使用符合北京市《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11／1983-2022）相关要求的产品。
（4）承包人应履行的其他义务：1）承包人每月25日向发包人提供当月工程实际完成工程量并提供下月计划完成工程量计划报表。2）承包人全权负责现场的施工安全、保卫、施工照明及场内、场内外接口交通疏导，按建设地点建设管理部门有关规定搞好施工现场管理；3）承包人提供给发包人办公用房和生活房屋及设施，费用由承包人承担；4）承包人按北京市有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，费用由承包人承担；5）工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程和设备的保护工作，包括作出防水、防火、防风、防雨、防盗、防破坏的措施，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复、更换及赔偿；6）承包人做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。任何由承包人原因造成的损坏及损伤均应由承包人承担；7）承包人做好施工场地清洁，使用符合环境卫生管理的有关规定，对施工余土，生产和生活垃圾应及时清运，并使发包人和监理人满意；8）承包人协助发包人完成竣工后工程档案备案工作；9）工程整体完成时，承包人负责安排全面的清理、保洁；10）承包人应全面负责整个工程的工期进度计划，并严格控制施工工期；合同签订后5日内提交施工总进度计划，并在施工总进度计划经监理人批准后14日内提交资金使用计划，工程材料采购计划；每月25日提交下月施工进度计划及本月实际完成情况统计表；每周五提交下周进度计划和本周实际完成情况统计表；若有事故发生，需立即上报，同时24小时内实报文字说明报告；11）承包人负责现场内卫生、环保及门前三包，达到场内卫生整洁，无扬尘，门前三包等要求。承担违反有关规定改造的损失和罚款。保证施工现场及生活区清洁，符合环境卫生以及消防、环保、街道、城管、防疫、园林、供电、电信、燃气、交通、市政文物及安全管理等建设行政主管部门和相关部门的规定；交工前应达到交付发包人工程的相关规定，即：建筑物内、外清洁，工完料净。工程竣工验收合格后15日内，将临时办公区和生活区清理完毕（包括拆除建筑垃圾、建筑材料、垃圾、生产和生活用临时设施拆除）。所需费用及因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人承担；12）承包人应全面负责现场文明及环保施工；13）严格执行北京市绿色施工管理规程，所需费用包含在投标报价中；4）承包人确认已充分考察了施工现场的使用条件，承担办理施工临时建设设施相关的工作，并在投标报价中已充分考虑相关费用；15）承包人负责组织本项目的质量检查和施工验收，并负责统一管理、准备和报送工程验收资料；16）承包人负责施工技术资料的整理、归档并负责整套竣工资料集竣工图的整理、归档备案工作。技术资料费按规定执行；17）承包人负责现场安全防护措施的搭建和拆除。为保障从施工场地四周通行人员的安全，中标人需在施工过程中，留出安全通道，做好安全保护措施。并在规定的安全防护措施外按发包人要求临时搭建一些必要的防护，费用由承包人自行承担。如因未能做好和提供安全保障而出现的安全事故，责任由承包人承担，由此给发包人造成的经济、法律纠纷及损失全部由承包人承担；18）承包人负责现场的安全保卫，对工地红线范围内作全面的看管以防被盗及破坏；19）承包人须设置现场垃圾站，并负责统一外运自身及所有的建筑及生活垃圾；20）承包人因拖欠分包人、材料设备供应商及劳务队伍费用而发生的债务纠纷，由承包人自行完全解决，发包人不承担任何责任，也不协调解决。由此出现围堵办公场所的情况，将依据《国务院办公厅关于切实解决企业拖欠农民工工资问题的紧急通知》（国办发明电【2010】4号），对承包人进行处罚；21）承包人负责向发包人提供工程结算资料；22）以上各项工作所需费用已包含在合同价款中。22）发包人要求进行材料、设备检测时，承包人应积极配合发包人进行材料设备的检测，相关检测费用由承包人承担，如发包人要求对材料设备进行复测，承包人须积极配合，材料设备经过复测未出现质量问题相关检测费用由发包人承担，如出现质量问题相关检测费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc342296435][bookmark: _Toc241459676][bookmark: _Toc29465][bookmark: _Toc489280194][bookmark: _Toc480303394][bookmark: _Toc486580388][bookmark: _Toc497456897][bookmark: _Toc485323162][bookmark: _Toc490331679][bookmark: _Toc179632660][bookmark: _Toc152045642][bookmark: _Toc152042420][bookmark: _Toc144974610]4.2  履约担保
4.2.1  承包人履约担保的格式和金额
发包人不要求（要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。
承包人履约担保的金额为/
[bookmark: _Toc489280195][bookmark: _Toc152045650][bookmark: _Toc497456898][bookmark: _Toc342296438][bookmark: _Toc179632668][bookmark: _Toc11938][bookmark: _Toc486580389][bookmark: _Toc480303395][bookmark: _Toc241459679][bookmark: _Toc152042428][bookmark: _Toc144974618][bookmark: _Toc490331680][bookmark: _Toc485323163]4.11  不利物质条件
[bookmark: _Toc152045651][bookmark: _Toc179632669][bookmark: _Toc144974619][bookmark: _Toc152042429]4.11.1  不利物质条件的范围：执行通用条款
[bookmark: _Toc480303396][bookmark: _Toc485323164][bookmark: _Toc490331681][bookmark: _Toc489280196][bookmark: _Toc497456899][bookmark: _Toc241459680][bookmark: _Toc342296439][bookmark: _Toc20392][bookmark: _Toc486580390]5.材料
[bookmark: _Toc152045652][bookmark: _Toc241459681][bookmark: _Toc342296440][bookmark: _Toc489280197][bookmark: _Toc480303397][bookmark: _Toc497456900][bookmark: _Toc19106][bookmark: _Toc152042430][bookmark: _Toc485323165][bookmark: _Toc144974620][bookmark: _Toc490331682][bookmark: _Toc486580391][bookmark: _Toc179632670][bookmark: OLE_LINK35]5.1  承包人提供的材料
5.1.2 承包人将由其提供的材料的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限：不少于7日的监理审批时间和使用前合理的采购、运输、试验时间。
[bookmark: _Toc29891][bookmark: _Hlk199440966]5.2发包人提供的材料
5.2.7  因承包人原因引起发包人提供的材料的实际领用数量超过按图纸计算的实际数量（按图纸计算的实际数量（适用于采用单价合同形式）/按图纸计算的合理数量（适用于采用总价合同形式））及材料有效损耗时，超出部分的材料费用由承包人承担。
材料有效损耗=按上述约定计算的数量×“附件四：发包人提供的材料一览表”中对应的有效损耗率。
[bookmark: _Toc486580392][bookmark: _Toc144974624][bookmark: _Toc490331683][bookmark: _Toc179632674][bookmark: _Toc152042434][bookmark: _Toc342296442][bookmark: _Toc241459683][bookmark: _Toc497456901][bookmark: _Toc152045656][bookmark: _Toc17831][bookmark: _Toc489280198][bookmark: _Toc485323166][bookmark: _Toc480303398]6.施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc485323167][bookmark: _Toc152045657][bookmark: _Toc490331684][bookmark: _Toc241459684][bookmark: _Toc489280199][bookmark: _Toc342296443][bookmark: _Toc144974625][bookmark: _Toc152042435][bookmark: _Toc17364][bookmark: _Toc179632675][bookmark: _Toc486580393][bookmark: _Toc480303399][bookmark: _Toc497456902]6.1  承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.2  承包人承担自行修建临时设施费用的范围：由承包人承担，发包人已将相关费用纳入合同价格中。
发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：/
[bookmark: _Toc490331685][bookmark: _Toc144974626][bookmark: _Toc342296444][bookmark: _Toc152042436][bookmark: _Toc486580394][bookmark: _Toc485323168][bookmark: _Toc489280200][bookmark: _Toc6834][bookmark: _Toc152045658][bookmark: _Toc497456903][bookmark: _Toc179632676][bookmark: _Toc241459685][bookmark: _Toc480303400]6.2  发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：包括本项目临水接口设施及临电工程变压器接线柜。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：承包人
[bookmark: _Toc30226][bookmark: _Toc241459687][bookmark: _Toc179632679][bookmark: _Toc485323169][bookmark: _Toc490331686][bookmark: _Toc497456904][bookmark: _Toc342296446][bookmark: _Toc486580395][bookmark: _Toc152045661][bookmark: _Toc480303401][bookmark: _Toc144974629][bookmark: _Toc489280201][bookmark: _Toc152042439]7.交通运输
[bookmark: _Toc497456905][bookmark: _Toc144974630][bookmark: _Toc152045662][bookmark: _Toc342296447][bookmark: _Toc179632680][bookmark: _Toc489280202][bookmark: _Toc152042440][bookmark: _Toc490331687][bookmark: _Toc480303402][bookmark: _Toc485323170][bookmark: _Toc486580396][bookmark: _Toc1909][bookmark: _Toc241459688]7.1  道路通行权和场外设施
负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：承包人，其相关费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc24184][bookmark: _Toc152042441][bookmark: _Toc241459689][bookmark: _Toc485323171][bookmark: _Toc480303403][bookmark: _Toc489280203][bookmark: _Toc152045663][bookmark: _Toc490331688][bookmark: _Toc179632681][bookmark: _Toc144974631][bookmark: _Toc497456906][bookmark: _Toc486580397][bookmark: _Toc342296448]7.2  场内施工道路
7.2.1  施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc480303404][bookmark: _Toc5852][bookmark: _Toc152042443][bookmark: _Toc179632683][bookmark: _Toc497456907][bookmark: _Toc489280204][bookmark: _Toc490331689][bookmark: _Toc342296449][bookmark: _Toc144974633][bookmark: _Toc241459690][bookmark: _Toc485323172][bookmark: _Toc486580398][bookmark: _Toc152045665]7.4  超大件和超重件的运输
[bookmark: _Toc179632684][bookmark: _Toc144974634][bookmark: _Toc152042444][bookmark: _Toc152045666]运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人，费用包含在合同总价中
[bookmark: _Toc485323173][bookmark: _Toc152045668][bookmark: _Toc22675][bookmark: _Toc179632686][bookmark: _Toc490331690][bookmark: _Toc241459691][bookmark: _Toc152042446][bookmark: _Toc144974636][bookmark: _Toc486580399][bookmark: _Toc497456908][bookmark: _Toc342296450][bookmark: _Toc489280205][bookmark: _Toc480303405]8.测量放线
[bookmark: _Toc152045669][bookmark: _Toc485323174][bookmark: _Toc241459692][bookmark: _Toc489280206][bookmark: _Toc342296451][bookmark: _Toc152042447][bookmark: _Toc490331691][bookmark: _Toc480303406][bookmark: _Toc10552][bookmark: _Toc179632687][bookmark: _Toc486580400][bookmark: _Toc144974637][bookmark: _Toc497456909]8.1  施工控制网
8.1.1  发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后7天内
8.1.2  承包人测设施工控制网的其他要求：承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点以及国家的工程测量技术规范和合同要求的工程精度，测设施工控制网
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到监理人发出的开工通知后7天内
[bookmark: _Toc490331692][bookmark: _Toc485323175][bookmark: _Toc342296452][bookmark: _Toc480303407][bookmark: _Toc179632691][bookmark: _Toc152045673][bookmark: _Toc241459693][bookmark: _Toc497456910][bookmark: _Toc144974641][bookmark: _Toc12962][bookmark: _Toc152042451][bookmark: _Toc486580401][bookmark: _Toc489280207]9.施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc144974643][bookmark: _Toc342296453][bookmark: _Toc480303408][bookmark: _Toc241459694][bookmark: _Toc11846][bookmark: _Toc497456911][bookmark: _Toc152045675][bookmark: _Toc485323176][bookmark: _Toc179632693][bookmark: _Toc152042453][bookmark: _Toc489280208][bookmark: _Toc486580402][bookmark: _Toc490331693]9.2  承包人的施工安全责任
[bookmark: _Toc480303409][bookmark: _Toc485323177][bookmark: _Toc152045676][bookmark: _Toc144974644][bookmark: _Toc152042454][bookmark: _Toc241459695][bookmark: _Toc489280209][bookmark: _Toc179632694][bookmark: _Toc342296454][bookmark: _Toc486580403]9.2.1  承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：在收到监理人发出的开工通知后7天内
监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在7天内给予批复。
[bookmark: _Toc490331694][bookmark: _Toc497456912][bookmark: _Toc5601]9.3  治安保卫
[bookmark: _Toc152045677][bookmark: _Toc144974645][bookmark: _Toc179632695][bookmark: _Toc152042455][bookmark: _Toc486580404][bookmark: _Toc342296455][bookmark: _Toc241459696][bookmark: _Toc480303410][bookmark: _Toc485323178][bookmark: _Toc489280210][bookmark: _Toc152042457][bookmark: _Toc152045679][bookmark: _Toc144974647][bookmark: _Toc179632697]9.3.3  制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人：承包人
[bookmark: _Toc490331695][bookmark: _Toc10475][bookmark: _Toc497456913]9.4  环境保护
[bookmark: _Toc486580405][bookmark: _Toc489280211][bookmark: _Toc485323179][bookmark: _Toc480303411][bookmark: _Toc342296456][bookmark: _Toc241459697]9.4.3  施工环保措施计划报送监理人审批的时间：合同签订后7天内
监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在7天内给予批复。
[bookmark: _Toc17905][bookmark: _Hlk8723534]9.6  施工现场安全生产标准化管理目标
9.6.1未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：A=(1－K1÷K2)×F其中：A—计算的违约损失赔偿金K1—标准化考评认定等级对应《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》（京建法〔2019〕9 号）规定的标准费率K2—合同约定的管理目标等级对应《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》（京建法〔2019〕9 号）规定的标准费率F—合同中载明的安全文明施工费总额。
9.6.2发包人不给予（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法： / 
[bookmark: _Toc4448][bookmark: _Hlk199441000]9.7  特殊安全生产标准化
9.7.1未达到合同约定的特殊安全生产标准化要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法： / 
9.7.2发包人不给予（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法： / 
[bookmark: _Toc490331696][bookmark: _Toc497456914][bookmark: _Toc6333]10.进度计划
[bookmark: _Toc490331697][bookmark: _Toc241459698][bookmark: _Toc144974648][bookmark: _Toc152042458][bookmark: _Toc489280212][bookmark: _Toc485323180][bookmark: _Toc4635][bookmark: _Toc497456915][bookmark: _Toc486580406][bookmark: _Toc342296457][bookmark: _Toc152045680][bookmark: _Toc179632698][bookmark: _Toc480303412]10.1  合同进度计划
[bookmark: _Toc241459699][bookmark: _Toc485323181][bookmark: _Toc144974649][bookmark: _Toc489280213][bookmark: _Toc486580407][bookmark: _Toc342296458][bookmark: _Toc152042459][bookmark: _Toc179632699][bookmark: _Toc480303413][bookmark: _Toc152045681]10.1.1  承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：总进度计划关键线路目标，施工顺序和方法要点，施工进度计划和施工方案，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间，此外还应提供：1、劳动力进场时间；2、施工准备时间；3、机械设备进场时间；4、各分部分项工程进度计划；5、竣工验收时间；6、劳动力计划表；7、进度保障措施；8、质量保障措施；9、安全环保措施；10、成品保护措施；11、冬季和雨季施工措施；12、事故应急处理措施；13、与各参建方的配合方案；14、综合协调方案；15、工期优化措施与方案；16、暂估价专业分包招标计划与方案等。
（1）开工前14天承包人向发包人报送《施工组织设计》，第一份月度报告应在开工日期所在月历的最后一天之前提交发包人和监理人各一份，所包含的期间应从开工日期起至开工日期所在月历的25日止，此后的每份月度报告包含的区间应从上月26日起至当月的25日止，并在每月的28日前提交；直至工程完工并移交为止。按照有关建筑工程施工技术标准与操作规程进行科学、合理编制工程施工组织设计（施工方案）和进度计划，应包括但不限于以下内容编制依据、工程概况、施工准备（包括材料准备、机械贮备）、技术要求、施工工艺、安全措施、资料管理、分包资料报审、施工总平面布置、劳动力安排计划和劳务分包情况、施工总进度计划等。施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。
（2）监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后7天内。
（3）承包人所提交的施工组织设计，不得低于承包人在投标施工组织设计中说明的所有工程内容、标准和承诺。经监理人、发包人审批通过后的《施工组织设计》、《进度计划》与投标文件不同，如引起费用变化的，增加费用不予以调整，减少的则予以扣除。
（4）在施工过程中，承包人应当按照发包人或监理人的要求提交发包人施工组织设计。施工组织设计视为承包人对发包人作出的单方承诺，发包人有权根据工程实际情况要求承包人对施工组织设计进行调整，承包人应按照发包人要求向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。        
(5）发包人根据现场工期情况，有权要求承包人投入足够的人力、物力，保证按照节点计划完工，承包人不应因此而提出任何索赔，相关费用在报价中综合考虑。
10.1.2  承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：承包人应按照本合同第10.1.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应符合本合同及招标文件要求，审批后作为施工总进度控制的依据。发包人和监理人15日内未予以书面形式确认或提出修改意见，不视为同意。施工进度计划经发包人和监理人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
应于每月25日上报工程施工进度计划。内容包括分部分项工程进度计划，关键阶段、节点。质量、安全、进度控制目标、劳务组织、材料设备采购计划等。
10.1.3  群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求： / 
[bookmark: _Toc21069][bookmark: _Toc490331698][bookmark: _Toc497456916]10.2  合同进度计划的修订
[bookmark: _Toc144974650][bookmark: _Toc152045682][bookmark: _Toc485323182][bookmark: _Toc342296459][bookmark: _Toc489280214][bookmark: _Toc486580408][bookmark: _Toc241459700][bookmark: _Toc152042460][bookmark: _Toc480303414][bookmark: _Toc179632700]10.2.1  承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：合同签订后7天内
监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后7天内
10.2.2  监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后7天内
[bookmark: _Toc15557]10.3  合同进度计划的其他要求
10.3.2  施工进度计划管理的人员配置要求：满足项目需求
10.3.3  施工进度计划的计算机应用软件要求：满足项目需求
[bookmark: _Toc11361][bookmark: _Toc490331699][bookmark: _Toc497456917]11.开工和竣工
[bookmark: _Toc489280215][bookmark: _Toc241459701][bookmark: _Toc490331700][bookmark: _Toc179632703][bookmark: _Toc486580409][bookmark: _Toc485323183][bookmark: _Toc497456918][bookmark: _Toc480303415][bookmark: _Toc32750][bookmark: _Toc152042463][bookmark: _Toc342296460][bookmark: _Toc144974653][bookmark: _Toc152045685]11.3  发包人的工期延误
[bookmark: _Toc485323184][bookmark: _Toc152045686][bookmark: _Toc179632704][bookmark: _Toc342296461][bookmark: _Toc486580410][bookmark: _Toc241459702][bookmark: _Toc152042464][bookmark: _Toc144974654][bookmark: _Toc489280216][bookmark: _Toc480303416]（8）发包人造成工期延误的其他原因：/
[bookmark: _Toc490331701][bookmark: _Toc497456919][bookmark: _Toc20437]11.4  异常恶劣的气候条件
[bookmark: _Toc485323185][bookmark: _Toc152045687][bookmark: _Toc144974655][bookmark: _Toc486580411][bookmark: _Toc342296462][bookmark: _Toc152042465][bookmark: _Toc179632705][bookmark: _Toc480303417][bookmark: _Toc489280217][bookmark: _Toc241459703]异常恶劣的气候条件的范围和标准：烈度7度（不含7度）以上地震，10级以上（不含10级）台风，日雨量60mm以上暴雨（以国家县（市）级以上气象局（台）、地震局（台）等专门机构公布为准），以及县市级以上政府公告不允许在本场地施工的时段
[bookmark: _Toc497456920][bookmark: _Toc11110][bookmark: _Toc490331702]11.5  承包人的工期延误
[bookmark: _Toc144974656][bookmark: _Toc241459704][bookmark: _Toc485323186][bookmark: _Toc342296463][bookmark: _Toc480303418][bookmark: _Toc152042466][bookmark: _Toc486580412][bookmark: _Toc152045688][bookmark: _Toc489280218][bookmark: _Toc179632706]11.5.2  逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：每延误一天，承包人应当向发包人赔偿2000元/天的违约金，不足一天按一天计。
逾期竣工违约金最高限额：最高不超过签约合同价的3%。由于承包人的原因延误工期超过3个月的，发包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc101]11.6  合同双方原因导致的工期延误
合同双方导致工期延误的原因：设计变更：设计变更可能导致原施工计划被打乱，需要重新调整施工方案和时间表。指令错误：发包人提供的指令错误或不明确，导致施工队伍无法按计划进行。未提供施工条件：发包人未能按时提供必要的施工条件或场地，影响施工进度。承包人原因：施工组织不当：承包人的施工组织和管理不善，导致施工效率低下。材料供应不足：承包人未能及时采购和供应足够的施工材料。技术问题：施工中遇到技术难题或设备故障，影响施工进度。劳动力不足：施工队伍人手不足，无法按时完成预定工作量。
[bookmark: _Toc23321]11.7  非合同双方原因导致的工期延误
非合同双方导致工期延误的原因：不可抗力因素。
[bookmark: _Toc490331703][bookmark: _Toc497456921][bookmark: _Toc29669][bookmark: _Toc144974657]11.8  工期提前
[bookmark: _Toc241459705][bookmark: _Toc179632707][bookmark: _Toc152042467][bookmark: _Toc485323187][bookmark: _Toc489280219][bookmark: _Toc486580413][bookmark: _Toc241484601][bookmark: _Toc480303419][bookmark: _Toc342296464][bookmark: _Toc152045689][bookmark: _Toc144974658]提前竣工的奖励办法：/
[bookmark: _Toc11509][bookmark: _Toc497456922][bookmark: _Toc490331704]12.暂停施工
[bookmark: _Toc152045690][bookmark: _Toc241459706][bookmark: _Toc485323188][bookmark: _Toc497456923][bookmark: _Toc480303420][bookmark: _Toc490331705][bookmark: _Toc144974659][bookmark: _Toc15582][bookmark: _Toc179632708][bookmark: _Toc152042468][bookmark: _Toc342296465][bookmark: _Toc486580414][bookmark: _Toc489280220]12.1  承包人暂停施工的责任
[bookmark: _Toc480303421][bookmark: _Toc144974664][bookmark: _Toc152045695][bookmark: _Toc152042473][bookmark: _Toc485323189][bookmark: _Toc342296467][bookmark: _Toc486580415][bookmark: _Toc179632713][bookmark: _Toc489280221][bookmark: _Toc241459708]（4）承包人承担暂停施工责任的其他情形：1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的工期；2）未按设计要求进行施工或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批而影响工期的；3）工程验收不合格发现存在质量问题或技术问题需要整改的；4）承包人自身原因的待工待料的；5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。发生以上情形工期不予顺延，责任自负。
[bookmark: _Toc497456924][bookmark: _Toc19338][bookmark: _Toc490331706][bookmark: _Toc144974666][bookmark: _Toc152042475][bookmark: _Toc152045697][bookmark: _Toc179632715]13.工程质量
[bookmark: _Toc480303422][bookmark: _Toc489280222][bookmark: _Toc490331707][bookmark: _Toc21823][bookmark: _Toc241459709][bookmark: _Toc485323190][bookmark: _Toc342296468][bookmark: _Toc486580416][bookmark: _Toc497456925]13.2  承包人的质量管理
[bookmark: _Toc152042476][bookmark: _Toc179632716][bookmark: _Toc152045698][bookmark: _Toc144974667]13.2.1  承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：合同签订后7天内
监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到承包人报送的工程质量保证措施文件后7天内
[bookmark: _Toc342296469][bookmark: _Toc480303423][bookmark: _Toc485323191][bookmark: _Toc1059][bookmark: _Toc489280223][bookmark: _Toc497456926][bookmark: _Toc241459710][bookmark: _Toc490331708][bookmark: _Toc486580417]13.3  承包人的质量检查
[bookmark: _Toc179632717][bookmark: _Toc152042477][bookmark: _Toc152045699][bookmark: _Toc144974668]承包人向监理人报送工程质量报表的期限：质量检查前24小时
[bookmark: _Toc144974669][bookmark: _Toc152045700][bookmark: _Toc179632718][bookmark: _Toc152042478]承包人向监理人报送工程质量报表的要求：按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，质量检测相关文件真实、完整。
监理人审查工程质量报表的期限：监理人收到承包人报送的工程质量报表后7天内
[bookmark: _Toc342296470][bookmark: _Toc241459711][bookmark: _Toc485323192][bookmark: _Toc486580418][bookmark: _Toc489280224][bookmark: _Toc490331709][bookmark: _Toc3037][bookmark: _Toc497456927][bookmark: _Toc480303424]13.4  监理人的质量检查
承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：承包人的材料加工现场
[bookmark: _Toc486580419][bookmark: _Toc241459712][bookmark: _Toc485323193][bookmark: _Toc480303425][bookmark: _Toc342296471][bookmark: _Toc490331710][bookmark: _Toc3631][bookmark: _Toc497456928][bookmark: _Toc489280225]13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1  监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后 12 小时内。工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理人和发包人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理人限定的时间内修改后重新验收。监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc179632724][bookmark: _Toc30382][bookmark: _Toc489280226][bookmark: _Toc152045706][bookmark: _Toc241459714][bookmark: _Toc152042484][bookmark: _Toc480303426][bookmark: _Toc490331711][bookmark: _Toc144974675][bookmark: _Toc342296473][bookmark: _Toc485323194][bookmark: _Toc497456929][bookmark: _Toc486580420]15.变更
[bookmark: _Toc241459715][bookmark: _Toc486580421][bookmark: _Toc490331712][bookmark: _Toc179632725][bookmark: _Toc485323195][bookmark: _Toc480303427][bookmark: _Toc497456930][bookmark: _Toc342296474][bookmark: _Toc31487][bookmark: _Toc152042485][bookmark: _Toc144974676][bookmark: _Toc152045707][bookmark: _Toc489280227]15.1  变更的范围和内容
15.1.1在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（6）变更的其他情形：经发包人同意的设计变更及现场签证
[bookmark: _Toc497456931][bookmark: _Toc490331713][bookmark: _Toc485323196][bookmark: _Toc241459716][bookmark: _Toc342296475][bookmark: _Toc144974678][bookmark: _Toc486580422][bookmark: _Toc152042487][bookmark: _Toc179632727][bookmark: _Toc480303428][bookmark: _Toc489280228][bookmark: _Toc20491][bookmark: _Toc152045709]15.3  变更程序
15.3.2  变更估价
（1）承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后14天内提交，逾期提交的则视为此项变更不涉及费用增加或（和）工期顺延。
（3）监理人商定或确定变更价格的期限：监理人收到承包人变更报价书后的14天内，并经发包人认可。
[bookmark: _Toc241459717][bookmark: _Toc144974679][bookmark: _Toc490331714][bookmark: _Toc342296476][bookmark: _Toc485323197][bookmark: _Toc152045710][bookmark: _Toc486580423][bookmark: _Toc179632728][bookmark: _Toc152042488][bookmark: _Toc489280229][bookmark: _Toc480303429][bookmark: _Toc497456932][bookmark: _Toc6297]15.4  变更的估价原则
[bookmark: _Hlk199441179]因变更引起的价格调整方法：（1）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的施工变更或因政府职能部门的批复产生的施工变更或发包人引起的；（3）政府职能部门提出的新的功能变化，引起的施工变更；（4）因发包人改变发包人要求中的“建设规模、建设标准、功能要求”引起的施工变更；发生以上情况的，如发包人和承包人协商达成一致，可进行工程总价的调整；如双方未协商一致，工程总价不予调整。除此之外任何因素导致的变更，均视同承包人在投标报价时已充分考虑其风险，所发生的费用的增减均包含在合同总价内，不得调整合同价。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现国家法律法规政策变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
因不可抗力因素而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。
15.4.4  因变更引起措施项目发生变化的，措施项目费调整方法：除安全文明施工费依据北京市有关规定并按照实际发生变化的措施项目计算调整外，其他总价措施项目不予调整。
15.4.5  合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起合同清单中列明的工程量发生增减，且单个项目工程量变化幅度在±15%以内（含）时，应执行合同清单中列明的该项目的单价；单个项目工程量变化幅度在±15%以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过±1%时，由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价，该项目按修正后的新的单价计价。
15.4.7因变更引起价格调整的其他处理方式：（1）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的施工变更或因政府职能部门的批复产生的施工变更或发包人引起的；（3）政府职能部门提出的新的功能变化，引起的施工变更；（4）因发包人改变发包人要求中的“建设规模、建设标准、功能要求”引起的施工变更；发生以上情况的，如发包人和承包人协商达成一致，可进行工程总价的调整；如双方未协商一致，工程总价不予调整。除此之外任何因素导致的变更，均视同承包人在投标报价时已充分考虑其风险，所发生的费用的增减均包含在合同总价内，不得调整合同价。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现国家法律法规政策变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
因不可抗力因素而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。
[bookmark: _Toc179632729][bookmark: _Toc241459718][bookmark: _Toc152042489][bookmark: _Toc485323198][bookmark: _Toc144974680][bookmark: _Toc152045711][bookmark: _Toc24270][bookmark: _Toc480303430][bookmark: _Toc486580424][bookmark: _Toc489280230][bookmark: _Toc490331715][bookmark: _Toc497456933][bookmark: _Toc342296477][bookmark: OLE_LINK126]15.5  承包人的合理化建议
[bookmark: OLE_LINK127]15.5.2  对承包人提出合理化建议的奖励方法：/ 
[bookmark: _Toc1992]15.7计日工
15.7.1  计日工合同单价指：/
[bookmark: _Toc489280231][bookmark: _Toc480303431][bookmark: _Toc342296478][bookmark: _Toc490331716][bookmark: _Toc241459719][bookmark: _Toc152042492][bookmark: _Toc486580425][bookmark: _Toc152045714][bookmark: _Toc144974683][bookmark: _Toc18559][bookmark: _Toc497456934][bookmark: _Toc485323199][bookmark: _Toc179632732]15.8  暂估价
15.8.1  按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的：
（4）承包人报送招标计划期限：计划招标前7天
发包人审批招标工作计划时限：收到招标计划后7天内
（5）承包人报送相关文件时限：文件发出前7天
发包人审批相关文件时限：收到文件后7天内
（10）承包人申报合同文件时限：订立合同前7天
发包人审批合同文件时限：收到合同后7天内
承包人报送正式签订合同副本时限：合同订立后7天内
15.8.3  发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：发包人或者按照下列约定：由承包人报发包人核定后为准
[bookmark: _Toc152042493][bookmark: _Toc480303432][bookmark: _Toc486580426][bookmark: _Toc152045715][bookmark: _Toc342296479][bookmark: _Toc489280232][bookmark: _Toc485323200][bookmark: _Toc179632733][bookmark: _Toc490331717][bookmark: _Toc241459720][bookmark: _Toc2072][bookmark: _Toc144974684][bookmark: _Toc497456935]16.价格调整
[bookmark: _Toc26110][bookmark: _Toc152042494][bookmark: _Toc179632734][bookmark: _Toc490331718][bookmark: _Toc480303433][bookmark: _Toc485323201][bookmark: _Toc152045716][bookmark: _Toc497456936][bookmark: _Toc342296480][bookmark: _Toc486580427][bookmark: _Toc489280233][bookmark: _Toc144974685][bookmark: _Toc241459721]16.1  物价波动引起的价格调整
[bookmark: _Hlk198233844][bookmark: OLE_LINK26]物价波动引起价格调整方法：采用造价信息调整价格差额的方法
16.1.2  采用造价信息调整价格差额
16.1.2.1  引起价格调整的物价波动风险范围及幅度
引起价格调整的物价波动风险范围：人工、混凝土、钢筋、电线、电缆（按照北京市住房和城乡建设委员会《印发<关于加强建设工程施工合同中人工、材料等市场价格风险防范与控制的知道意见>的通知》（京建发[2021]270号）文件规定执行）
引起价格调整的物价波动风险幅度：±10%
16.1.2.2   物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法
（1）投标报价基准期：2026年05月。
（2）《北京工程造价信息》中工程造价信息价没有的，基准价的确定方法：指开标之日前一月的北京市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》中的市场信息价格。
（3）合同履行期间价格的确定方法：人工的施工期价：指发包人及监理确认开工之日起至发包人及监理确认的完工之日的所有月份（当月若不足15天（含）不计入月份数）的《北京工程造价信息》中市场信息价格的算术平均价。电缆、电线、钢材、混凝土的施工期价：指发包人及监理确认开工之日起至发包人及监理确认的完工之日的所有月份（当月若不足15天（含）不计入月份数）的《北京工程造价信息》中的市场信息价格的算术平均价。
（4）风险幅度的计算方法：采用其他计算方法。
16.1.2.3  物价波动引起价格调整的方法
（1）价格调整方法：
a.[混凝土、钢筋、电线、电缆] 价格的变化幅度大于±10%时，应当计算超过风险幅度部分的价格差额，其价格差额由发包人承担或受益，差价仅计取税金。b.[人工价格]的变化幅度大于±5%时，应调整全部价差，其价差由发包人承担或受益，差价仅计取税金。c.机械费用变化的风险全部由承包人承担或受益。d.如合同规定的调整情况发生，承包人应于结算前将调整原因、金额以书面形式通知发包人、监理人并同时提出调整报告，经发包人、监理人确认后在结算时统一调整。e.当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定的时间内通知发包人、监理人，或者未在规定的时间内提出调整报告，发包人、监理人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。f.工程量按合同规定的调整情况发生当月完成的相应工程量计算。g.措施项目清单中涉及的人工、材料不进行价差调整。
价格调整方法：加权平均法，加权平均价=∑(每月实际使用量×当月使用材料应计取价)÷本工程各期同类材料总用量。
16.1.2.4  其他约定：a.市场价格变化幅度以本市建设工程造价管理机构施工当期发布的《北京工程造价信息》中的市场信息价格(以下简称造价信息价格) 为依据，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准，造价信息价格中没有的，按发包人、承包人共同确认的市场价格为准。b.当承包人投标报价中的主要材料以及人工单价低于基准价时，合同履行期间价格的涨幅以基准价格为基础确定，跌幅以投标报价载明单价为基础确定；当承包人投标报价中的主要材料以及人工单价高于基准价时，合同履行期间价格的跌幅以基准价格为基础确定，涨幅以投标报价载明单价为基础确定;当承包人投标报价中的主要材料以及人工单价等于基准价时，合同履行期间价格涨(跌) 幅度以基准价格为基础确定。
16.1.3  其他价格调整方法/
[bookmark: _Toc179632736][bookmark: _Toc342296481][bookmark: _Toc480303434][bookmark: _Toc489280234][bookmark: _Toc20586][bookmark: _Toc144974689][bookmark: _Toc486580428][bookmark: _Toc152042497][bookmark: _Toc241459722][bookmark: _Toc490331719][bookmark: _Toc485323202][bookmark: _Toc152045718][bookmark: _Toc497456937]17.计量与支付
[bookmark: _Toc480303435][bookmark: _Toc342296482][bookmark: _Toc144974690][bookmark: _Toc152042498][bookmark: _Toc490331720][bookmark: _Toc179632737][bookmark: _Toc489280235][bookmark: _Toc13885][bookmark: _Toc152045719][bookmark: _Toc485323203][bookmark: _Toc486580429][bookmark: _Toc497456938][bookmark: _Toc241459723]17.1  计量
17.1.3  计量周期
[bookmark: _Hlk199441831][bookmark: OLE_LINK11]本工程的计量周期：执行通用条款
（1）每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。
[bookmark: OLE_LINK64]（2）本合同执行（采用单价合同形式时）（执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））单价项目已完成工程量按月计量。
（3）总价项目计量方式采用按实际完成工程量计算（支付分解报告/按实际完成工程量计量）。
[bookmark: _Toc152045720][bookmark: _Toc152042499][bookmark: _Toc179632738][bookmark: _Toc144974691]17.1.5  总价项目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）
（1）采用按实际完成工程量计量方式的,总价项目的价格调整方法：非承包人原因引起已标价工程量清单中某单个子目工程量变化幅度超出±15%（不含），且发包人或监理人认为该变化引起相关措施项目发生变化的，发包人或监理人要求承包人针对措施项目的变化提交施工调整方案及价格调整报告，监理人批准并经发包人认可后确定需调整的措施项目价款。
[bookmark: _Toc241459724][bookmark: _Toc490331721][bookmark: _Toc485323204][bookmark: _Toc486580430][bookmark: _Toc497456939][bookmark: _Toc489280236][bookmark: _Toc342296483][bookmark: _Toc16687][bookmark: _Toc480303436]17.2  预付款
17.2.1  预付款
（1）预付款额度
预付款额度：签约合同价（扣除暂列金）的30%
[bookmark: _Hlk8723579]其中：包含农民工工伤保险100%，安全防护、文明施工措施费用100%
（2）预付办法
预付款预付办法：发包人收到承包人提出的预付款申请及符合国家规定的正式发票后的7个工作日内，发包人一次性支付预付款。
预付款的支付时间：合同签订后承包人提出的预付款申请及符合国家规定的正式发票后的7个工作日内
[bookmark: _Hlk8723637][bookmark: _Hlk199441893]（3）安全生产标准化措施费用预付额度及方式
安全生产标准化措施费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约。安全生产标准化措施费用按以下时间节点和金额进行预付：
发包人应当在不迟于第11.1.1项约定的开工日期前的7天内，将签约合同价中载明的安全生产标准化措施费用总额的50%一次性预付给承包人。
发包人应当在±0.00以下主体结构施工完成或签约合同价中分部分项工程项目的完成价款比例达到30%（两者中以条件先满足的为准）7天内，预付至签约合同价中载明的安全生产标准化措施费用总额的70%。
发包人应当在安全生产标准化考评、评定达到（含整改后达到）或超过合同约定的安全生产标准化管理目标之日起7天内，预付至签约合同价中载明的安全生产标准化措施费用总额的90%。
发包人应当在工程竣工后，安全生产标准化考评、认定达到或超过合同约定安全生产标准化管理目标并颁发考评证书之日起的7天内，预付至签约合同价中载明的安全生产标准化措施费用总额的100%。
[bookmark: _Hlk199441973]安全生产标准化措施费用的预付不抵扣。
17.2.2  预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法：不扣回，预付款作为第一笔进度款。
[bookmark: _Toc152045721][bookmark: _Toc480303437][bookmark: _Toc10249][bookmark: _Toc490331722][bookmark: _Toc342296484][bookmark: _Toc144974692][bookmark: _Toc152042500][bookmark: _Toc241459725][bookmark: _Toc485323205][bookmark: _Toc179632739][bookmark: _Toc489280237][bookmark: _Toc486580431][bookmark: _Toc497456940]17.3  工程进度付款
   17.3.1 付款周期：发包人根据承包人每月已完工程量在收到支付报审表和支付凭证及正式发票后支付进度款，当进度款累计支付达到合同总价的75%时，不再支付。结算审核完成后10个工作日内，承包人向发包人支付结算审定金额的3%作为质量保证金。发包人在收到质量保证金、支付申请及正式发票后，根据结算审定金额向承包人支付全部剩余的工程尾款。待缺陷责任期结束后发包人向承包人无息退还质量保证金。
[bookmark: OLE_LINK29]17.3.2  进度付款申请单
进度付款申请单的份数：一式四份，电子版一份
承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：（1）付款次数或编号；（2）截止本次付款周期末已实施工程的价款；（3）本次应支付的预付款和应扣除的返还预付款；（4）根据合同应增加或扣减的其他金额。
(6)根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：
质量检测费由承包人支付
（7）根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：/
（8）本期应付进度款：计量周期内应付工程款的75%
17.3.3  进度付款证书和支付时间
（2）逾期付款违约金的计算标准：/
逾期付款违约金的计算方法：/
[bookmark: OLE_LINK30]（4）进度付款涉及政府性资金的支付方法：承包人每月25日前上报上个月完成的全部产值，并于发包人和监理单位共同进行核对。经发包人审核完毕后，发包人在7日内支付上月完成产值的75%，发包人累计支付金额达到签约合同价75%时，停止支付。
[bookmark: _Toc485323206][bookmark: _Toc490331723][bookmark: _Toc26010][bookmark: _Toc489280238][bookmark: _Toc486580432][bookmark: _Toc497456941][bookmark: _Toc480303439][bookmark: _Toc152045722][bookmark: _Toc179632740][bookmark: _Toc152042501][bookmark: _Toc144974693]17.4  质量保证金
[bookmark: _Toc480303440][bookmark: _Toc144974694][bookmark: _Toc152042502][bookmark: _Toc152045723][bookmark: _Toc241459727][bookmark: _Toc486580433][bookmark: _Toc489280239][bookmark: _Toc179632741][bookmark: _Toc490331724][bookmark: _Toc485323207][bookmark: _Toc342296486]17.4.1  质量保证金处理
（3）质量保证金形式：采用电子银行转账的形式上交。质保期限结束后，经承包人提出申请，发包人对工程复验合格后30个工作日内无息返还质保金。承包人收款前，应向发包人出具等额国家正规发票。
质量保证金约定比例：结算审定金额的3%。
[bookmark: _Toc497456942][bookmark: _Toc31484]17.5  竣工结算
[bookmark: _Toc152045724][bookmark: _Toc152042503][bookmark: _Toc179632742][bookmark: _Toc144974695]17.5.1  过程结算
本工程不进行（进行/不进行）过程结算。
过程结算的相关要求：/
17.5.2  竣工付款申请单
（1）承包人提交竣工付款申请单的份数：一式四份
承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在收到工程接收证书后30天内按照发包人的要求向发包人提交竣工结算书和完整的结算资料（一式2套，须全部提交原件，包括竣工图纸等），如有补交资料，承包人应在前述时间内完成补交，且补交次数最多不得超过2次，否则发包人有权不予认可作为结算依据。承包人负责编制全部竣工结算资料，承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或结算资料，经发包人或监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，且审查确定的结算价格视为已经承包人认可。 
    （2）竣工付款申请单的其他内容：按发包人规定的格式和内容填写，应包括但不限于竣工结算总价、已支付的工程款、应支付的竣工付款金额等。
[bookmark: _Toc9030][bookmark: _Toc480303441][bookmark: _Toc241459728][bookmark: _Toc486580434][bookmark: _Toc490331725][bookmark: _Toc485323208][bookmark: _Toc497456943][bookmark: _Toc489280240][bookmark: _Toc342296487]17.6  最终结清
17.6.1  最终结清申请单
（1）承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份
承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后28日内。
发包人向承包人不支付（支付 / 不支付）质量保证金利息。
发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：/
[bookmark: _Toc179632743][bookmark: _Toc497456944][bookmark: _Toc480303442][bookmark: _Toc489280241][bookmark: _Toc485323209][bookmark: _Toc486580435][bookmark: _Toc241459729][bookmark: _Toc342296488][bookmark: _Toc152042504][bookmark: _Toc152045725][bookmark: _Toc490331726][bookmark: _Toc14598][bookmark: _Toc144974696]18.竣工验收
[bookmark: _Toc490331727][bookmark: _Toc241459730][bookmark: _Toc485323210][bookmark: _Toc152045727][bookmark: _Toc13345][bookmark: _Toc342296489][bookmark: _Toc489280242][bookmark: _Toc179632745][bookmark: _Toc486580436][bookmark: _Toc480303443][bookmark: _Toc152042506][bookmark: _Toc144974698][bookmark: _Toc497456945]18.2  竣工验收申请报告
（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：(a)在竣工验收前（含甩项竣工验收和单位工程验收）30个工作日内按照发包人规定整理和装订全套竣工资料，并保证其正确性、有效性和完整性。所有专业分包工程和独立承包工程的验收资料由相应的专业分包人或独立承包人准备和编制，但由承包人负责收集、审查、汇总和装订，如发包人要求，承包人应以施工单位的身份在竣工资料上签字盖章。
(b)承包人应按照合同专用条款第4.1.3款第（3）目约定的期限和套数，将其自施部分工程的竣工资料连同专业分包工程和独立承包工程的竣工资料在申请竣工验收前提交给监理人和发包人审核。
(c)除非合同中另有约定，本工程所有竣工资料的准备、审查、编制、整理、收集、汇总及装订等费用均由承包人承担，该等费用已经包含在自施部分签约合同价中，发包人无需另行支付。竣工验收资料一式两份。
(d)承包人按照本合同约定提供全套竣工资料是工程竣工验收的前提条件。如果承包人提供的竣工资料不能完全反映项目现场工程情况，则发包人有权要求承包人修改。
(e)承包人未按照本合同约定提交前述竣工资料，应按合同专用条款第3.1款第（9）目约定承担违约责任，承包人不得以专业分包人和（或）独立承包人未按时编制、交付、汇总相关工程竣工资料为由主张免责。
竣工验收资料的份数：竣工资料（含竣工图纸）四套
[bookmark: _Toc152045728][bookmark: _Toc144974699][bookmark: _Toc152042507][bookmark: _Toc179632746]竣工验收资料的费用支付方式：支票或转账
[bookmark: _Toc489280243][bookmark: _Toc152045730][bookmark: _Toc486580437][bookmark: _Toc144974701][bookmark: _Toc490331728][bookmark: _Toc485323211][bookmark: _Toc5421][bookmark: _Toc497456946][bookmark: _Toc480303444][bookmark: _Toc342296491][bookmark: _Toc241459732][bookmark: _Toc179632748][bookmark: _Toc152042509]18.5  施工期运行
[bookmark: _Toc179632749][bookmark: _Toc144974702][bookmark: _Toc152045731][bookmark: _Toc152042510]18.5.1  需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：/
[bookmark: _Toc486580438][bookmark: _Toc152045733][bookmark: _Toc241459735][bookmark: _Toc144974704][bookmark: _Toc489280244][bookmark: _Toc342296494][bookmark: _Toc497456947][bookmark: _Toc490331729][bookmark: _Toc480303445][bookmark: _Toc485323212][bookmark: _Toc152042512][bookmark: _Toc179632751][bookmark: _Toc9375]18.8  施工队伍的撤离
[bookmark: _Toc179632752][bookmark: _Toc144974705][bookmark: _Toc152042513][bookmark: _Toc152045734]18.8.3  缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：承包人须在接到发包人发出书面撤场通知后3天内全部撤离现场。承包人不可以借任何原因（如工程未结算、合同未终止）而拒绝或拖迟撤离施工现场，如承包人不按期撤离现场，则发包人有权雇用其它单位将承包人撤离或提请有关部门采取必要的措施，使承包人撤离现场，因上述原因而发生的一切费用、责任和后果将由承包人承担；并且，发包人可按合同中拖延工期每日违约金的金额及违约逗留天数向承包人收取违约金。
承包人全部撤离现场，是指承包人（包括分包）将其一切人员、机械、设备、车辆、临时建筑以及其它一切属于其的物料全部撤出施工场地，并将施工场地打扫干净、平整达到监理人和发包人满意。
[bookmark: _Toc8572][bookmark: _Toc480303446][bookmark: _Toc490331730][bookmark: _Toc486580439][bookmark: _Toc485323213][bookmark: _Toc497456948][bookmark: _Toc489280245]18.9  中间验收
18.9.1  本工程需要进行中间验收的部位：以发包人或监理人指示为准。
18.9.2  验收不合格的，承包人在3期限内进行修改后重新验收。
[bookmark: _Toc480303447][bookmark: _Toc489280246][bookmark: _Toc485323214][bookmark: _Toc241459737][bookmark: _Toc497456949][bookmark: _Toc8312][bookmark: _Toc486580440][bookmark: _Toc490331731][bookmark: _Toc342296496]19.缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc241459738][bookmark: _Toc485323215][bookmark: _Toc144974712][bookmark: _Toc179632759][bookmark: _Toc152042520][bookmark: _Toc7480][bookmark: _Toc342296497][bookmark: _Toc152045741][bookmark: _Toc490331732][bookmark: _Toc486580441][bookmark: _Toc480303448][bookmark: _Toc497456950][bookmark: _Toc489280247]19.7  保修责任
19.7.1  工程质量保修范围：本工程施工全部内容
工程质量保修期限：执行《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第714号）及北京市相关保修期限政策并同时满足北京市地方标准DB11/T 641-2018工程质量保修规程相关规定，如在取得竣工验收备案前北京市出台新的保修期限政策，按新政策执行，费用包含在合同总价中。
工程质量保修责任：①属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。具体保修责任见附件七《房屋建筑工程质量保修书的约定》。
②发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
③质量保修完成后，由发包人组织验收。
④缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。
⑤任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

[bookmark: _Toc489280248][bookmark: _Toc485323216][bookmark: _Toc179632760][bookmark: _Toc144974713][bookmark: _Toc480303449][bookmark: _Toc241459739][bookmark: _Toc27275][bookmark: _Toc152042521][bookmark: _Toc497456951][bookmark: _Toc152045742][bookmark: _Toc490331733][bookmark: _Toc486580442][bookmark: _Toc342296498]20.保险
[bookmark: _Toc26058][bookmark: _Toc152042522][bookmark: _Toc179632761][bookmark: _Toc485323217][bookmark: _Toc486580443][bookmark: _Toc490331734][bookmark: _Toc241459740][bookmark: _Toc489280249][bookmark: _Toc480303450][bookmark: _Toc144974714][bookmark: _Toc497456952][bookmark: _Toc152045743][bookmark: _Toc342296499]20.1  工程保险
[bookmark: _Toc144974715][bookmark: _Toc152042523][bookmark: _Toc152045744][bookmark: _Toc179632762]本工程投保(投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：建筑工程一切险、安装工程一切险、意外伤害保险，并符合以下约定：
（1）投保人：承包人
（2）投保内容：财产损失险、第三者责任险、意外伤害保险。承包人为其施工现场全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方人员。承包人若不投保，施工期间所发生一切与本工程有关的人员及本工程施工现场范围内的人员、工程、财产等意外伤害、损失由承包人承担全部责任及费用。承包人应以发包人和承包人为共同被保险人，投保建筑工程一切险及第三者责任险，保单必须包含交叉责任条款及放弃代为追偿权条款。承包人应在开工前将经发包人书面批准的保单提交发包人备案。
（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
（4）保险金额：项目签约合同价。
（5）保险期限：本工程实际开工之日起至缺陷责任期满为止。
[bookmark: _Toc150][bookmark: _Toc179632764][bookmark: _Toc152045746][bookmark: _Toc489280250][bookmark: _Toc497456953][bookmark: _Toc144974717][bookmark: _Toc486580444][bookmark: _Toc342296500][bookmark: _Toc485323218][bookmark: _Toc152042525][bookmark: _Toc241459741][bookmark: _Toc480303451][bookmark: _Toc490331735]20.4  第三者责任险
20.4.2  保险金额：/，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由/承担。
[bookmark: _Toc179632765][bookmark: _Toc489280251][bookmark: _Toc152045747][bookmark: _Toc241459742][bookmark: _Toc497456954][bookmark: _Toc485323219][bookmark: _Toc144974718][bookmark: _Toc342296501][bookmark: _Toc490331736][bookmark: _Toc486580445][bookmark: _Toc12766][bookmark: _Toc480303452][bookmark: _Toc152042526]20.5  其他保险
承包人应为其施工设备、进场材料等办理的保险：由承包人自行考虑
[bookmark: _Toc342296502][bookmark: _Toc144974719][bookmark: _Toc179632766][bookmark: _Toc241459743][bookmark: _Toc152045748][bookmark: _Toc7366][bookmark: _Toc480303453][bookmark: _Toc490331737][bookmark: _Toc485323220][bookmark: _Toc486580446][bookmark: _Toc489280252][bookmark: _Toc152042527][bookmark: _Toc497456955]20.6  对各项保险的一般要求
20.6.1  保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：/
20.6.4  保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：临时工程、施工设备和施工人员损失保险赔偿（即：农民工工伤保险和其他人员工伤保险）的投保人为承包人，补偿的责任分摊为承包人100%。
[bookmark: _Toc480303454][bookmark: _Toc342296503][bookmark: _Toc497456956][bookmark: _Toc179632767][bookmark: _Toc152045749][bookmark: _Toc152042528][bookmark: _Toc490331738][bookmark: _Toc485323221][bookmark: _Toc489280253][bookmark: _Toc144974720][bookmark: _Toc486580447][bookmark: _Toc26630][bookmark: _Toc241459744]21.不可抗力
[bookmark: _Toc241459745][bookmark: _Toc13003][bookmark: _Toc480303455][bookmark: _Toc486580448][bookmark: _Toc490331739][bookmark: _Toc179632768][bookmark: _Toc144974721][bookmark: _Toc152045750][bookmark: _Toc489280254][bookmark: _Toc152042529][bookmark: _Toc485323222][bookmark: _Toc497456957][bookmark: _Toc342296504]21.1  不可抗力的确认
21.1.1  合同条款通用部分第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：离子辐射或放射性污染
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK42]不可抗力的等级范围约定：洪水、风灾、雪灾等；战争；离子辐射或放射性污染；以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；动乱、暴乱、骚乱或混乱，但完全局限在承包人及其分包人、聘用人员内部的事件除外；因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布所导致本合同的履行不再合法
[bookmark: _Toc152042541][bookmark: _Toc7072][bookmark: _Toc152045762][bookmark: _Toc489280256][bookmark: _Toc485323224][bookmark: _Toc241459747][bookmark: _Toc497456958][bookmark: _Toc480303457][bookmark: _Toc342296506][bookmark: _Toc490331741][bookmark: _Toc179632780][bookmark: _Toc486580450][bookmark: _Toc144974732]24.争议的解决
[bookmark: _Toc179632781][bookmark: _Toc490331742][bookmark: _Toc480303458][bookmark: _Toc485323225][bookmark: _Toc486580451][bookmark: _Toc497456959][bookmark: _Toc152042542][bookmark: _Toc342296507][bookmark: _Toc489280257][bookmark: _Toc152045763][bookmark: _Toc241459748][bookmark: _Toc144974733][bookmark: _Toc22949]24.1  争议的解决方式
[bookmark: _Toc152045764][bookmark: _Toc179632782][bookmark: _Toc144974734][bookmark: _Toc152042543]因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第贰种方式解决：
（壹）提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
25.其它约定：
另行约定：      

[bookmark: _Toc489280259][bookmark: _Toc486580453][bookmark: _Toc497456961][bookmark: _Toc477964589][bookmark: _Toc485323227][bookmark: _Toc480303460]
[bookmark: _Toc31292]附件一：合同协议书
合同协议书
编号：
发包人（全称）：
法定代表人：
法定注册地址：
承包人（全称）：
法定代表人：
法定注册地址：

发包人为建设（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
[bookmark: _Toc480303461][bookmark: _Toc477964590][bookmark: _Toc479505734]一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件二）
工程立项批准文号：
资金来源：
[bookmark: _Toc480303462][bookmark: _Toc479505735][bookmark: _Toc477964591]二、工程承包范围
承包范围：
详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。
[bookmark: _Toc480303463][bookmark: _Toc477964592][bookmark: _Toc479505736]三、合同工期
计划开工日期：年月日
计划竣工日期：年月日
工期总日历天数天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
[bookmark: _Toc480303464][bookmark: _Toc479505737][bookmark: _Toc477964593]四、质量标准
工程质量标准：
[bookmark: _Hlk8723675]五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求
施工现场安全生产标准化管理目标等级：
[bookmark: _Toc479505738][bookmark: _Toc477964594][bookmark: _Toc480303465]六、合同形式
本合同采用合同形式。
[bookmark: _Toc479505739][bookmark: _Toc477964595][bookmark: _Toc480303466]七、签约合同价
金额（含税）（大写）：（人民币）
（小写）¥：元
[bookmark: _Hlk8723700][bookmark: _Hlk199442113][bookmark: _Hlk8292053]其中：安全生产标准化措施费（含税）：元
建筑垃圾运输处置费（含税）：元
暂列金额（含税）：元
专业工程暂估价（含税）：元
……
[bookmark: _Toc480303467][bookmark: _Toc477964596][bookmark: _Toc479505740]八、承包人项目经理：
姓名：；职称：；
身份证号：；建造师执业资格证书号：；
建造师注册证书号：。
建造师执业印章号：。
安全生产考核合格证书号：。
[bookmark: _Toc480303468][bookmark: _Toc477964597][bookmark: _Toc479505741]九、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件：
1、本协议书；
2、中标通知书；
3、投标函及投标函附录；
4、合同条款专用部分；
5、合同条款通用部分；
6、技术标准和要求；
7、图纸；
[bookmark: _Hlk199442157]8、合同清单；
9、其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
[bookmark: _Toc479505742][bookmark: _Toc480303469][bookmark: _Toc477964598]十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
[bookmark: _Toc480303470][bookmark: _Toc479505743][bookmark: _Toc477964599]十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。
[bookmark: _Toc480303471][bookmark: _Toc479505744][bookmark: _Toc477964600]十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
[bookmark: _Toc479505745][bookmark: _Toc480303472][bookmark: _Toc477964601]十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式
份。
[bookmark: _Toc477964602][bookmark: _Toc480303473][bookmark: _Toc479505746]十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。


发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）

法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

年月日年月日

签约地点：
[bookmark: _Toc497456962][bookmark: _Toc485323228][bookmark: _Toc31731][bookmark: _Toc489280260][bookmark: _Toc486580454][bookmark: _Toc480303474][bookmark: _Toc477964603]
附件二：承包人承揽工程项目一览表
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程
名称
	建设
规模
	建筑面积
(平方米)
	结
构
	层
数
	跨度(米)
	设备
安装
内容
	工程
造价
(元)
	开工
日期
	竣工
日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc489280261][bookmark: _Toc485323229][bookmark: _Toc12805][bookmark: _Toc497456963][bookmark: _Toc486580455]附件三：承包人提供的材料一览表
承包人提供的材料一览表
	序
号
	材料设备
名称
	规格
型号
	单
位
	数
量
	单
价
	交货
方式
	交货
地点
	计划交货
时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc485323230][bookmark: _Toc486580456][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: _Toc489280262][bookmark: _Toc27931][bookmark: _Toc480303475][bookmark: _Toc497456964][bookmark: _Toc477964604]
附件四：发包人提供的材料一览表
发包人提供的材料一览表
	[bookmark: _Hlk199442225]序
号
	材料设备
名称
	规格
型号
	单
位
	数
量
	单价
（元）
	合价
（元）
	其中：有效损耗率
（%）
	交货
方式
	交货
地点
	计划交货
时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc477964605][bookmark: _Toc480303476][bookmark: _Toc486580457][bookmark: _Toc485323231][bookmark: _Toc489280263][bookmark: _Toc497456965][bookmark: _Toc14121][bookmark: _Toc477964606][bookmark: _Toc480303477]
附件五：承包人履约担保格式
注：此处履约担保格式，由承包人依据现行法规政策要求自行补充。
[bookmark: _Toc486580458][bookmark: _Toc485323232][bookmark: _Toc489280264][bookmark: _Toc477964615][bookmark: _Toc497456966][bookmark: _Toc28033][bookmark: _Toc480303486]
附件六：支付担保格式
注：此处支付担保格式，由发包人依据现行法规政策要求自行补充。
[bookmark: _Toc497456967][bookmark: _Toc489219296][bookmark: _Toc485338209]

[bookmark: _Toc14751]附件七：质量保修书格式

房屋建筑工程质量保修书

发包人：
承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签订保修书。
[bookmark: _Toc480303496][bookmark: _Toc477964625][bookmark: _Toc479505769]一、工程保修范围和内容
承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：


。
[bookmark: _Toc479505770][bookmark: _Toc477964626][bookmark: _Toc480303497]二、保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；
外窗工程为年，外窗防渗漏为年；
装修工程为年；
电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
其他项目保修期限约定如下：
。
[bookmark: _Toc479505771][bookmark: _Toc480303498][bookmark: _Toc477964627]三、保修责任
1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc480303499][bookmark: _Toc479505772][bookmark: _Toc477964628]四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
[bookmark: _Toc479505773][bookmark: _Toc480303500][bookmark: _Toc477964629]五、其他
双方约定的其他工程保修责任事项：
。
本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）                               承包人：（公章）
法定地址：                                     法定地址：
法定代表人或其                                 法定代表人或其
委托代理人：（签字）                           委托代理人：（签字）
电话：                                         电话：
传真：                                         传真：
电子邮箱：                                     电子邮箱：
开户银行：                                     开户银行：
帐号：                                         帐号：
邮政编码：                                     邮政编码：
[bookmark: _Toc480303501][bookmark: _Toc489219297][bookmark: _Toc477964630][bookmark: _Toc16834][bookmark: _Toc497456968][bookmark: _Toc485338210]
附件八：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：
承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
[bookmark: _Toc479505775][bookmark: _Toc480303502][bookmark: _Toc477964631]一、双方的责任
1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
[bookmark: _Toc480303503][bookmark: _Toc477964632][bookmark: _Toc479505776]二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
[bookmark: _Toc480303504][bookmark: _Toc477964633][bookmark: _Toc479505777]2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
[bookmark: _Toc477964634][bookmark: _Toc479505778][bookmark: _Toc480303505]三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
[bookmark: _Toc479505779][bookmark: _Toc480303506][bookmark: _Toc477964635]四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
[bookmark: _Toc479505780][bookmark: _Toc477964636][bookmark: _Toc480303507]五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
[bookmark: _Toc479505781][bookmark: _Toc480303508][bookmark: _Toc477964637]六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：（公章）                                    承包人：（公章）
法定地址：                                          法定地址：
法定代表人或其                                      法定代表人或其
委托代理人：（签字）                                委托代理人：（签字）
电话：                                              电话：
传真：                                              传真：
电子邮箱：                                          电子邮箱：
开户银行：                                          开户银行：
帐号：                                              帐号：
邮政编码：                                          邮政编码：
监督单位：（盖章）                                  监督单位：（盖章）




[bookmark: _Toc497456969][bookmark: _Toc486580461][bookmark: _Toc489280267][bookmark: _Toc30221][bookmark: _Toc490331744]第五章技术标准和要求专用部分








[bookmark: _Toc480304504][bookmark: _Toc179632804][bookmark: _Toc152045785][bookmark: _Toc144974854][bookmark: _Toc497236021][bookmark: _Toc486580462][bookmark: _Toc490331745][bookmark: _Toc152042574]第五章技术标准和要求

[bookmark: _Toc483581227][bookmark: _Toc497456970][bookmark: _Toc31874][bookmark: _Toc490331746][bookmark: _Toc486580463][bookmark: _Toc489280268][bookmark: _Toc342296547][bookmark: _Toc241459790]1.工程说明
[bookmark: _Toc483581228][bookmark: _Toc8915][bookmark: _Toc486580464][bookmark: _Toc497456971][bookmark: _Toc489280269]1.1  工程概况
[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76]1.1.1  本工程基本情况：
[bookmark: _Hlk164411962]（1）预期用途：防火基础设施建设
（2）华林中心森林火灾高风险区综合治理建设项目火情瞭望监测系统工程、防火基础设施建设工程、防火专业队能力建设工程的施工、验收及扑火机具及装备采购等工作。防火基础设施建设工程主要包括：新建瞭望塔台1座、原有瞭望塔台维修改造3座、塔路10KM、新建专业队伍营房620㎡、新建营房院区工程、消防水池及泵房64㎡、消防蓄水池1座等的施工及验收工作。火情瞭望监测系统工程主要包括：双光谱高工视频监控系统、地表火预警预测系统、超早期电子嗅觉监测系统、林区卡口视频监控警示系统、信号传输系统、机房供电及网络安全升级改造及移动防火检查站等的施工及验收工作。防火专业队能力建设工程主要包括：扑火机具及装备采购工作。具体内容详见施工图纸及工程量清单。
1.1.2  本工程施工场地（现场）具体地理位置：北京市门头沟区水闸西路1号
[bookmark: _Toc486580465][bookmark: _Toc22464][bookmark: _Toc483581229][bookmark: _Toc497456972][bookmark: _Toc489280270]1.2  现场条件和周围环境
[bookmark: _Hlk164411979]1.2.1周边环境情况：/
人员密集情况：人口密度一般
1.2.2  施工场地（现场）临时供水管径：满足施工需要
施工场地（现场）临时排污管径：满足施工需要
施工场地（现场）临时雨水管径：满足施工需要
施工场地（现场）临时供电容量（变压器输出功率）：满足施工需要
1.2.3  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据：承包人应充分考虑与周围区域同时施工生产的影响。
[bookmark: _Toc653][bookmark: _Toc497456973][bookmark: _Toc483581230][bookmark: _Toc489280271]1.3  地质及水文资料
现场地质及水文资料和信息数据：现场条件满足本工程施工要求
[bookmark: _Toc483581231][bookmark: _Toc490331747][bookmark: _Toc497456974][bookmark: _Toc489280272][bookmark: _Toc486580466][bookmark: _Toc8666]2.承包范围
[bookmark: _Toc486580467][bookmark: _Toc483581232][bookmark: _Toc12170][bookmark: _Toc497456975][bookmark: _Toc489280273]2.1  承包范围
2.1.1  承包人自行施工范围
本工程承包人自行施工的工程范围：华林中心森林火灾高风险区综合治理建设项目火情瞭望监测系统工程、防火基础设施建设工程、防火专业队能力建设工程的施工、验收及扑火机具及装备采购等工作。防火基础设施建设工程主要包括：新建瞭望塔台1座、原有瞭望塔台维修改造3座、塔路10KM、新建专业队伍营房620㎡、新建营房院区工程、消防水池及泵房64㎡、消防蓄水池1座等的施工及验收工作。火情瞭望监测系统工程主要包括：双光谱高工视频监控系统、地表火预警预测系统、超早期电子嗅觉监测系统、林区卡口视频监控警示系统、信号传输系统、机房供电及网络安全升级改造及移动防火检查站等的施工及验收工作。防火专业队能力建设工程主要包括：扑火机具及装备采购工作。具体内容详见施工图纸及工程量清单。
2.1.2  承包范围内的暂估价项目
2.1.2.3  上述暂估价项目与第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分：/
2.1.3  承包范围内的暂列金额项目
2.1.3.4  关于暂列金额的其他说明：（1）用于招标阶段不能确定、不可预见或设计不到位的项目；（2）用于施工过程中的变更、调价、索赔、签证等费用。暂列金虽然进入投标总价，但不属于承包人所有和支配，也不一定必然发生或开支。只有实际发生且交由承包人实施的暂列金额项目，承包人方可获得相应的支付。
[bookmark: _Toc483581233][bookmark: _Toc489280274][bookmark: _Toc486580468][bookmark: _Toc497456976][bookmark: _Toc9125][bookmark: OLE_LINK80]2.2  发包人发包专业工程和发包人提供的材料
2.2.1  由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程：/
[bookmark: _Toc489280275][bookmark: _Toc4101][bookmark: _Toc483581234][bookmark: _Toc497456977][bookmark: _Toc486580469]2.3  承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面
承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人提供的材料的供应商之间的工作界面划分：/
[bookmark: _Toc20544][bookmark: _Toc497456978][bookmark: _Toc483581235][bookmark: _Toc486580470][bookmark: _Toc489280276]2.4  承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施
承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求：满足现场发包人和监理人办公所需，配备满足办公要求的基本办公桌椅及照明、通风、饮用水设施。所需费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc489280277][bookmark: _Toc497456979][bookmark: _Toc8488][bookmark: _Toc490331748][bookmark: _Toc486580471][bookmark: _Toc483581236]4.质量要求
[bookmark: _Toc489280278][bookmark: _Toc21650][bookmark: _Toc483581237][bookmark: _Toc497456980][bookmark: _Toc486580472]4.2  特殊质量要求
有关本工程质量方面的特殊要求：/
[bookmark: _Toc30495][bookmark: _Toc483581238][bookmark: _Toc490331749][bookmark: _Toc489280279][bookmark: _Toc486580473][bookmark: _Toc497456981]5.适用规范和标准
5.1  适用本工程的国家、行业和地方规范、标准和规程：
[bookmark: _Hlk164412002]（1）《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11／1983-2022）
（2）北京市建筑工程施工安全操作规程DBJ01-62-2002；
（3）建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准DB11 945-2012；
（4）城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程CJJ/T218-2014；
（5）建筑工程施工组织设计管理规程DB11/T 363-2016；
（6）建筑工程资料管理规程 DB11/T695-2017；
（7）除合同另有约定外，本工程使用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。
[bookmark: _Toc486580474][bookmark: _Toc489280280][bookmark: _Toc497456982][bookmark: _Toc490331750][bookmark: _Toc483581239][bookmark: _Toc2954][bookmark: _Hlk199442416]6.安全生产标准化
[bookmark: _Toc497456983][bookmark: _Toc483581240][bookmark: _Toc706][bookmark: _Toc486580475][bookmark: _Toc489280281]6.1  安全防护
6.1.2  在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
（11）其他要求：按照《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（2019版）、《北京市建筑施工安全生产标准化管理图集（生活区设置和管理分册）》（2020版）“达标”标准执行。
6.1.18  安全防护方面的其他要求：承包人须按照《北京市建设工程施工现场安全生产标准化图集》（2019版）、《北京市建筑施工安全生产标准化管理图集（生活区设置和管理分册）》（2020版）达标标准、北京市住房和城乡建设委员会关于印发《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理暂行办法》的通知的要求执行。
[bookmark: _Toc483581241][bookmark: _Toc486580476][bookmark: _Toc497456984][bookmark: _Toc17824][bookmark: _Toc489280282]6.2  临时消防
6.2.5  临时消防方面的其他要求：满足《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（2019版）、《北京市建筑施工安全生产标准化管理图集（生活区设置和管理分册）》（2020版）的要求。
[bookmark: _Toc489280283][bookmark: _Toc486580477][bookmark: _Toc497456985][bookmark: _Toc29093][bookmark: _Toc483581242]6.3  临时供电
6.3.6  临时用电方面的其他要求：/
[bookmark: _Toc486580478][bookmark: _Toc483581243][bookmark: _Toc497456986][bookmark: _Toc489280284][bookmark: _Toc1323]6.4  劳动保护
6.4.6  劳动保护方面的其他要求：满足《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（2019版）、《北京市建筑施工安全生产标准化管理图集（生活区设置和管理分册）》（2020版）的要求.
[bookmark: _Toc483581244][bookmark: _Toc486580479][bookmark: _Toc25484][bookmark: _Toc489280285][bookmark: _Toc497456987]6.5  脚手架
6.5.6  脚手架的其他要求：/
[bookmark: _Toc497456988][bookmark: _Toc486580480][bookmark: _Toc483581245][bookmark: _Toc489280286][bookmark: _Toc7807]6.6  施工安全措施计划
6.6.2  施工安全措施计划内容包括：
（9）其他要求：/
[bookmark: _Toc483581246][bookmark: _Toc497456989][bookmark: _Toc486580481][bookmark: _Toc18579][bookmark: _Toc489280287]6.7  文明施工
[bookmark: OLE_LINK128]6.7.11  文明施工方面的其他要求：满足《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（2019版）、《北京市建筑施工安全生产标准化管理图集（生活区设置和管理分册）》（2020版）的要求。
[bookmark: _Toc489280288][bookmark: _Toc497456990][bookmark: _Toc483581247][bookmark: _Toc486580482][bookmark: _Toc25082]6.8  环境保护
6.8.10  本工程使用全密闭施工技术及在土方阶段使用基坑气膜的要求：

6.8.11环境保护方面的其他要求：
[bookmark: _Hlk164412036]（1）承包人应使用符合北京市《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11／1983-2022）相关要求的产品。
（2）
[bookmark: _Toc489280289][bookmark: _Toc486580483][bookmark: _Toc5520][bookmark: _Toc483581248][bookmark: _Toc497456991]6.9  施工环保措施计划
6.9.1  施工环保措施计划内容应包括：
（15）其他要求：/ 
[bookmark: _Toc26462][bookmark: _Hlk8723790]6.10 施工现场安全生产标准化要求
6.10.1  施工现场安全生产标准化管理目标等级达标 
6.10.5特殊安全生产标准化措施要求：/

[bookmark: _Toc489280290][bookmark: _Toc10353][bookmark: _Toc483581249][bookmark: _Toc486580484][bookmark: _Toc497456992][bookmark: _Toc490331751]7.治安保卫
7.7  突发治安事件紧急预案的要求：建立健全应对突发事件、群体事件等的相关措施，确保施工场地安全，保证施工正常进行。成立专门的治安小组，任命小组负责人。（1）事件报告程序：要做到“接报即报”，事件发生后，现场有关人员应立即向项目负责人报告；（2）事件响应：1）突发事件治安小组组长根据报告情况，并迅速通知各有关人员；2）施工现场突发治安事件，应急小组要迅速指挥查明事件发生情况，妥善处理导致时间发生的相关问题。
7.8  治安保卫管理方面的其他要求：/
[bookmark: _Toc483581250][bookmark: _Toc497456993][bookmark: _Toc489280291][bookmark: _Toc490331752][bookmark: _Toc486580485][bookmark: _Toc3381]8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护
8.3  发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：（1）承包人必须保护所有场地、临近建筑物、道路、护墙、电缆、污水管、给水管及其他工程等在施工过程中不受到干扰损坏，并符合发包人要求，以及符合政府部门相关要求。（2）承包人应采取措施，保证相关设施不受工程的损害；（3）承包人需完全负责保证其工作人员不会损坏临近房屋、道路、公共设施等；（4）如果引致任何等损坏，承包人需要完全修复并承担所有费用。
8.4  地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求：/
[bookmark: _Toc486580486][bookmark: _Toc17574][bookmark: _Toc483581251][bookmark: _Toc497456994][bookmark: _Toc490331753][bookmark: _Toc489280292]9.样品和材料代换
[bookmark: _Toc5131][bookmark: _Toc483581252][bookmark: _Toc489280293][bookmark: _Toc497456995][bookmark: _Toc486580487]9.1  样品
9.1.1  本工程需要承包人提供样品的材料：用于永久性工程的材料（含半成品、成品），承包人在材料的订购或自采加工前，应项监理人报送附有材料的样品及材质和使用的相关说明，并取得监理人的同意。另外，承包人必须按照北京市建设工程质量监督总站关于“见证取样送检”的规定，在监理工程师的见证下抽取规定频率的试样送指定实验单位检验，一切与此有关的费用由承包人自行承担。
[bookmark: _Toc489280294][bookmark: _Toc4063][bookmark: _Toc490331754][bookmark: _Toc497456996][bookmark: _Toc486580488][bookmark: _Toc483581253]10.特殊技术标准和要求
[bookmark: _Toc31136][bookmark: _Toc497456997][bookmark: _Toc486580489][bookmark: _Toc483581254][bookmark: _Toc489280295]10.1  部分材料特殊技术要求
10.1.1  承包人自行施工范围内的部分材料相关技术要求：

10.1.2  承包人自行施工范围内的材料选型允许的偏离：
	序号
	材料名称
	技术指标
	允许偏离范围
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


10.1.3  本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为预拌
[bookmark: _Toc489280296][bookmark: _Toc483581255][bookmark: _Toc497456998][bookmark: _Toc486580490][bookmark: _Toc19036]10.2  进口材料
10.2.1  本工程需要进口的材料：/
10.2.2  上述进口材料采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分：/
[bookmark: _Toc3186][bookmark: _Toc486580491][bookmark: _Toc497456999][bookmark: _Toc489280297][bookmark: _Toc483581256]10.3  新技术、新工艺和新材料
本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明：/ 
[bookmark: _Toc489280298][bookmark: _Toc497457000][bookmark: _Toc483581257][bookmark: _Toc2755][bookmark: _Toc486580492]10.4  其他特殊技术要求
本工程的特殊技术要求：/ 
[bookmark: _Toc486580493][bookmark: _Toc489280299][bookmark: _Toc497457001][bookmark: _Toc483581258][bookmark: _Toc24005][bookmark: _Toc490331755]11.进度报告和进度例会
[bookmark: _Toc489280300][bookmark: _Toc483581259][bookmark: _Toc26573][bookmark: _Toc497457002][bookmark: _Toc486580494]11.1  进度报告
11.1.5  发包人和（或）监理人在收到进度报表后的签认要求：/
11.1.7  有关进度报告的其他要求：/
[bookmark: _Toc489280301][bookmark: _Toc497457003][bookmark: _Toc483581260][bookmark: _Toc486580495][bookmark: _Toc14782]11.2  进度例会
11.2.4  有关进度例会的其他要求：承包人开工前向监理单位、发包人报送总进度计划，每月报送月进度计划。
[bookmark: _Toc486580496][bookmark: _Toc483581261][bookmark: _Toc18492][bookmark: _Toc497457004][bookmark: _Toc489280302][bookmark: _Toc490331756]12.试验和检验
[bookmark: _Toc486580497][bookmark: _Toc483581262]12.1  本工程发包人委托检测单位进行试验和检验的其他材料和工艺：国家和北京市限行规范标准规定必须进行试验和检验的材料、工程设备和工艺。
12.3  本工程需要承包人进行试验和检验的材料和工艺：按照适用的技术规范、建设标准及验收规程约定内容执行。
12.4本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料和工艺：按照适用的技术规范、建设标准及验收规程约定内容执行。
12.8  涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测的质量检测单位：国家和北京市限行规范标准中认可的检测单位
[bookmark: _Toc490331757][bookmark: _Toc489280303][bookmark: _Toc497457005][bookmark: _Toc21121]13.计日工
13.7  关于计日工的其他约定：/
[bookmark: _Toc497457006][bookmark: _Toc486580498][bookmark: _Toc2666][bookmark: _Toc489280304][bookmark: _Toc483581263][bookmark: _Toc490331758]14.计量与支付
[bookmark: _Toc14004][bookmark: _Toc486580499][bookmark: _Toc489280305][bookmark: _Toc483581264][bookmark: _Toc497457007]14.2  其他约定
其他约定内容：/
[bookmark: _Toc497457008][bookmark: _Toc27953][bookmark: _Toc486580500][bookmark: _Toc483581265][bookmark: _Toc489280306][bookmark: _Toc490331759]15.竣工验收和工程移交
[bookmark: _Toc12634][bookmark: _Toc483581266][bookmark: _Toc489280307][bookmark: _Toc486580501][bookmark: _Toc497457009]15.2  竣工验收申请报告
15.2.3  竣工验收申请报告应当按合同条款第18.2款附上下列内容：
（8）其他要求：/
[bookmark: _Toc497457010][bookmark: _Toc483581267][bookmark: _Toc486580502][bookmark: _Toc490331760][bookmark: _Toc8432][bookmark: _Toc489280308]16.需要补充的其他要求

[bookmark: _Toc486580503][bookmark: _Toc1327][bookmark: _Toc483581268][bookmark: _Toc342296569][bookmark: _Toc489280309][bookmark: _Toc497457011]附图：施工现场现状平面图

说明：该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。

[bookmark: _Hlk164412088]

[bookmark: _Toc18914]附表：危险性较大的分部分项工程清单
	一、危险性较大的分部分项工程
	如涉及请在
括号里打√

	　　（一）基坑工程

	　　1.开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	（   ）

	2.开挖深度虽未超过3m，但地质条件和（或）周边环境条件复杂的基坑（槽）（符合《建筑基坑支护技术规程》DB11/489基坑侧壁安全等级一、二级判断标准）的土方开挖、支护、降水工程。
	（   ）

	　　（二）模板工程及支撑体系

	1.各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	（   ）

	2.混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/㎡及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	（   ）

	3.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
	（   ）

	　　（三）起重吊装及起重机械安装拆卸工程

	1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
	（   ）

	2.采用起重机械进行安装的工程。
	（   ）

	3.起重机械安装和拆卸工程。
	（   ）

	4.施工现场2台（或以上）起重机械存在相互干扰的多台多机种作业工程。
	（   ）

	5.装配式建筑构件吊装工程。
	（   ）

	　　（四）脚手架工程

	　　1.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。
	（   ）

	2.附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
	（   ）

	3.悬挑式脚手架工程。
	（   ）

	4.高处作业吊篮工程。
	（   ）

	5.卸料平台、操作平台工程。
	（   ）

	6.异型脚手架工程。
	（   ）

	　　（五）拆除工程

	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施及其他公共设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
	（   ）

	　　（六）暗挖工程

	采用矿山法、盾构法、顶管法或箱涵顶进法施工的隧道、洞室工程。
	（   ）

	（七）其它

	1.建筑幕墙安装工程。
	（   ）

	2.钢结构、网架和索膜结构安装工程。
	（   ）

	3.人工挖孔桩工程。
	（   ）

	4.水下作业工程。
	（   ）

	5.地下隧道注浆帷幕工程。
	（   ）

	6.冻结法工程。
	（   ）

	7.装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
	（   ）

	8.无梁楼盖结构地下室顶板上的土方回填工程。
	（   ）

	9.厚度大于1.5m的底板钢筋支撑工程。
	（   ）

	10.含有有限空间作业的分部分项工程。
	（   ）

	11.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	（   ）

	二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程
	如涉及请在
括号里打√

	（一）深基坑工程

	　　1.开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	（   ）

	　　2.开挖深度虽未超过5m，但地质条件和（或）周边环境条件复杂的基坑（槽）（符合《建筑基坑支护技术规程》DB11/489基坑侧壁安全等级一、二级判断标准）的土方开挖、支护、降水工程。
	（   ）

	　　（二）模板工程及支撑体系

	1.各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。　
	（   ）

	2.混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/㎡及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。
	（   ）

	3.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。
	（   ）

	　　（三）起重吊装及起重机械安装拆卸工程

	1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
	（   ）

	2.起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
	（   ）

	3.采用非说明书中基础形式或附墙形式进行安装的施工升降机安装工程。
	（   ）

	4.外挂式塔式起重机安装和拆卸工程。
	（   ）

	5.使用屋面吊进行拆卸的塔式起重机拆卸工程。
	（   ）

	6.架桥机安装和拆卸工程，使用架桥机进行的桥梁安装工程。
	（   ）

	7.施工现场4台（或以上）塔式起重机起重臂回转半径覆盖范围内有公共交叉区域的群塔作业工程。
	（   ）

	　　（四）脚手架工程

	1.搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。
	（   ）

	2.附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
	（   ）

	3.分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。
	（   ）

	4.用于装饰装修及机电安装施工的吊挂平台操作架及索网式脚手架工程。
	（   ）

	5.搭设高度50m及以上的落地运输接料平台架工程。
	（   ）

	6.无法按标准规范要求设置连墙件或立杆无法正常落地等异型脚手架工程。
	（   ）

	7.无法按照产品说明书中参数及安装要求安装的高处作业吊篮工程。
	（   ）

	　　（五）拆除工程

	　　1.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
	（   ）

	2.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。
	（   ）

	3.待拆建、构筑物高度在10m及以上或建筑面积在1000㎡及以上，可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施及其他公共设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
	（   ）

	（六）暗挖工程

	采用矿山法、盾构法、顶管法或顶进箱涵法施工的隧道、洞室工程。
	（   ）

	（七）钢结构、网架和索膜结构安装工程

	1.安装高度100m及以上的钢结构安装工程。
	（   ）

	2.跨度36m或悬挑18m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜安装工程。
	（   ）

	3.采用整体提升、顶升、平移（滑移）、转体，或安装净空高度18m及以上高空散装法施工的钢结构安装工程。
	（   ）

	4.单个构件或单元采用双机或多机抬吊施工的钢结构安装工程。
	（   ）

	5.采用分段、分条、分块安装，临时承重支架高度超过18m或其受力超过50kN的钢结构工程。
	（   ）

	（八）其它

	1.施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
	（   ）

	2.开挖深度5m及以上的人工挖孔桩工程。
	（   ）

	3.水下作业工程。
	（   ）

	4.地下隧道注浆帷幕工程。
	（   ）

	5.冻结法工程。
	（   ）

	6.重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
	（   ）

	7.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 
	（   ）






[bookmark: _Toc497457012][bookmark: _Toc18470][bookmark: _Toc490331761][bookmark: _Toc489280310][bookmark: _Toc486580504]第六章工程量清单专用部分







[bookmark: _Toc486580505][bookmark: _Toc17967][bookmark: _Toc490331762][bookmark: _Toc480481815][bookmark: _Toc241459759][bookmark: _Toc497236065][bookmark: _Toc480558740][bookmark: _Toc480558541][bookmark: _Toc342296518][bookmark: _Toc480481667]第六章工程量清单

[bookmark: _Toc490331763][bookmark: _Toc480481668][bookmark: _Toc489280311][bookmark: _Toc1993][bookmark: _Toc486580506][bookmark: _Toc483575304][bookmark: _Toc497457013]1.工程量清单说明
[bookmark: _Toc23885][bookmark: _Toc489280312][bookmark: _Toc483575305][bookmark: _Toc497457014][bookmark: _Toc486580507]1.1  工程量清单编制依据
[bookmark: _Toc480481669][bookmark: _Toc480481817][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: _Hlk199442739]1.1.1本工程量清单依据的计量计价标准：（1）国家和北京市建设主管部门的有关规定；（2）《工程量清单项目计量标准（2024-北京）》；（3）《北京市建设工程施工消耗量标准（2024）》；（4）《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2024）；（5）本工程施工图纸和设计文件及相关资料；（6）本工程招标工程量清单；（7）北京市住房和城乡建设委员会《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的实施意见》的通知（京建发[2025]377号）。
[bookmark: _Toc480481670][bookmark: _Toc480481818]1.1.3补充项目的项目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明：/
[bookmark: _Toc483575306][bookmark: _Toc480481671][bookmark: _Toc489280313][bookmark: _Toc490331764][bookmark: _Toc25979][bookmark: _Toc497457015][bookmark: _Toc486580508]2.投标报价说明
[bookmark: _Toc27570][bookmark: _Toc486580509][bookmark: _Toc483575307][bookmark: _Toc497457016][bookmark: _Toc489280314]2.1  投标报价的依据
投标报价应当根据合同约定的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
（9）其他相关资料：/
[bookmark: _Toc4595][bookmark: _Hlk8723856]2.4  措施项目报价
[bookmark: _Hlk199442760]2.4.2  安全生产标准化措施费的具体要求：（1）投标人在“安全生产标准化措施费明细表4.9-1”中所填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级；（2）投标人所填报的安全生产标准化措施费应包括承包人自行施工工程的安全生产标准化措施和施工现场共用的安全生产标准化措施费用；（3）投标报价中的安全生产标准化措施费应根据施工措施和市场价格进行测算，并按照招标工程量清单的列项进行计价。
[bookmark: _Toc483575308][bookmark: _Toc497457017][bookmark: _Toc29937][bookmark: _Toc489280315][bookmark: _Toc486580510]2.5  其他项目清单报价
2.5.4  在合同履行过程中，总承包服务费的调整方法： / 
[bookmark: _Toc497457018][bookmark: _Toc483575309][bookmark: _Toc2408][bookmark: _Toc489280316][bookmark: _Toc486580511]2.7  投标报价需要说明的问题
[bookmark: _Toc480481820][bookmark: _Toc480481672]2.7.8  有关投标报价的其他说明：（1）安全生产标准化措施费不得低于北京市工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额；（2）税金依据京建发[2019]141号文计取；（3）建筑垃圾运输处置应单独列项，费用标准按《北京市住房和城乡建设委员会关于建筑垃圾运输处置费用单独列项计价的通知》（京建法[2017]27号） 
[bookmark: _Toc497457019][bookmark: _Toc490331765][bookmark: _Toc486580512][bookmark: _Toc489280317][bookmark: _Toc480481673][bookmark: _Toc6050][bookmark: _Toc483575310]3.其他说明
[bookmark: _Toc480481674][bookmark: _Toc480481822][bookmark: _Toc486580513][bookmark: _Toc497457020][bookmark: _Toc483575311][bookmark: _Toc489280318][bookmark: _Toc15941]3.3  需要补充的其他说明：（1）工程量清单及其家价格适中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时提出，以“补遗”资料为准。（2）分布分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图纸及、技术说明及相关标准图集。组价包括完成所有工序工作内容的全部费用。（3）工程量清单说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及相关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件规定为准。（4）工程量清单与施工图纸不一致的以施工图为准。
[bookmark: _Toc490331766][bookmark: _Toc489280319][bookmark: _Toc497457021][bookmark: _Toc483575312][bookmark: _Toc486580514][bookmark: _Toc31191][bookmark: _Hlk114235359][bookmark: _Hlk114235422][bookmark: _Toc480481676][bookmark: _Toc489280320][bookmark: _Toc486580515][bookmark: _Toc483575313][bookmark: _Toc342296527][bookmark: _Toc497457022][bookmark: _Toc241459764][bookmark: OLE_LINK14]4. 工程量清单计价表

[bookmark: _Toc3682][bookmark: _Hlk199443603]
4.1  招标工程量清单封面

工程名称：


招标工程量清单




编  制  人：            （造价专业人员盖执业专用章）
审  核  人：            （一级造价工程师盖执业专用章）
编制单位：（盖企业公章）
法定代表人
或其委托代理人：（签字或盖章）



招  标  人：（盖企业公章）
法定代表人
或其委托代理人：（签字或盖章）
编制时间：
[bookmark: _Toc14824][bookmark: _Toc202886991]
4.2  投标总价封面


工程名称：


投标总价




投标总价（小写）：
（大写）：


投  标  人：            （盖企业公章）
法定代表人
或其委托代理人：（签字或盖章）
[bookmark: _Hlk207290375]编  制  人：            （造价专业人员盖执业专用章）
[bookmark: _Hlk207290348]审核人/审定人：         （一级造价工程师盖执业专用章）

编制时间：
[bookmark: _Toc32530]
4.3  投标报价填报说明
投标报价填报说明
工程名称：  第  页 共  页
	


[bookmark: _Hlk199943012]注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。
[bookmark: _Toc3795]
4.4工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：
	


注：1  采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2  根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
[bookmark: _Toc24193]
4.5工程项目清单汇总表（适用于单价合同）
工程项目清单汇总表
工程名称：          第页共页
	序号
	项目内容
	金额
(元)
	其中

	
	
	
	材料暂估价
（元）
	建筑垃圾
运输处置费
（元）
	农民工工伤保险费
（元）

	1
	分部分项工程项目
	
	
	
	/

	1.1
	单项工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.1.1
	单位工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.1.2
	单位工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.2
	单项工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.2.1
	单位工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.2.2
	单位工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	/

	2
	措施项目
	
	
	
	/

	2.1
	其中：安全生产标准化措施费
	
	
	
	/

	2.2
	其中：施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	/

	3
	其他项目
	
	
	
	/

	3.1
	其中：暂列金额（不包括计日工）
	
	
	
	/

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	
	/

	3.3
	其中：计日工
	
	
	
	/

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	
	/

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	
	/

	4
	增值税
	
	
	
	/

	合计
	
	
	
	


注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
[bookmark: _Hlk200121069]2  农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

[bookmark: _Toc23698]4.5工程项目清单汇总表（适用于总价合同）
工程项目清单汇总表
工程名称：          第页共页
	序号
	项目内容
	金额
(元)
	其中

	
	
	
	材料
暂估价
（元）
	建筑垃圾
运输处置费
（元）
	农民工工伤保险费
（元）

	1
	分部分项工程项目
	
	
	
	/

	1.1
	单项工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.1.1
	单位工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.1.2
	单位工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.2
	单项工程1差异(分部分项工程项目)（如有）
	
	
	
	/

	1.2.1
	单位工程1差异(分部分项工程项目)（如有）
	
	
	
	/

	1.2.2
	单位工程2差异(分部分项工程项目)（如有）
	
	
	
	/

	1.3
	单项工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.3.1
	单位工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.3.2
	单位工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.4
	单项工程2差异(分部分项工程项目)（如有）
	
	
	
	/

	1.4.1
	单位工程1差异(分部分项工程项目)（如有）
	
	
	
	/

	1.4.2
	单位工程2差异(分部分项工程项目)（如有）
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	/

	2
	措施项目
	
	
	
	/

	2.1
	其中：安全生产标准化措施费
	
	
	
	/

	2.2
	其中：施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	/

	3
	其他项目
	
	
	
	/



[bookmark: _Toc207381023][bookmark: _Toc207382898][bookmark: _Toc7488]
4.5工程项目清单汇总表（适用于总价合同）（续表）
工程项目清单汇总表
工程名称：          第页共页
	序号
	项目内容
	金额
(元)
	其中

	
	
	
	材料
暂估价
（元）
	建筑垃圾
运输处置费
（元）
	农民工工伤保险费
（元）

	3.1
	其中：暂列金额（不包括计日工）
	
	
	
	/

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	
	/

	3.3
	其中：计日工
	
	
	
	/

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	
	/

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	
	/

	4
	增值税
	
	
	
	/

	合计
	
	
	
	


注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2  农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。



[bookmark: _Toc25608]4.6分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：（XXXX单项工程-XXXX单位工程） 第页共页
	[bookmark: _Hlk199951654]序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料
暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	


[bookmark: _Toc2285]
4.6-1分部分项工程项目清单差异计价表（适用于总价合同）
分部分项工程项目清单差异计价表
工程名称：（XXXX单项工程差异-XXXX单位工程差异） 第页共页
	[bookmark: _Hlk199951672]序号
	项目编码
	项目
名称
	项目特征
描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料
暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	



注：投标人应按本章第3.1.3（2）目要求填报本表。
[bookmark: _Toc13176][bookmark: _Hlk199866988]4.7分部分项工程项目清单综合单价分析表A
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：                 第页共页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	
	综合单价（元）
	

	清单综合单价组成明细

	编制依据
	单价（元）
	合价（元）

	编号
	名称
	单位
	数量
	人工费
	材料费
	施工机具使用费
	企业
管理费
	利润
	人工费
	材料费
	施工机具使用费
	企业
管理费
	利润

	
	
	
	
	
	材料费
	其中：工程设备费
	
	
	
	
	材料费
	其中：工程设备费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
（元/工日）
	人工1
	人工2
	人工3
	……
	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	其中：未计价材料费
	

	材 
料 
费 
明 
细
	编码
	主要材料名称及规格型号
	单位
	数量
	单价(元)
	其中：暂估单价(元)
	合价(元)
	其中：暂估合价(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	



[bookmark: _Toc6486]4.8  材料暂估单价表
材料暂估单价表
工程名称：          第页共页
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	暂估单价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1  投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
[bookmark: _Hlk201912266][bookmark: _Hlk201767869]2  本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3  本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。
[bookmark: _Toc25514]
4.9  措施项目清单计价表
	措施项目清单计价表	
工程名称：                     第页共页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工作内容
	价格
（元）
	备注

	1
	
	安全生产标准化措施费
	项
	
	
	明细详见表4.9-1

	2
	
	夜间施工增加费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	3
	
	二次搬运费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	4
	
	冬雨季施工增加费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	5
	
	已完工程及设备保护费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	6
	
	施工垃圾场外运输和消纳费
	项
	
	
	明细详见表4.9-2

	7
	
	脚手架工程费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	8
	
	垂直运输费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	9
	
	其他大型机械进出场及安拆费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	10
	
	安装工程系统调试费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	11
	
	现场管理费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	12
	
	赶工措施增加费（如有）
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	
	
	……
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	本页小计
	
	—

	合    计
	
	—


注：1  除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2  投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3  其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

[bookmark: _Toc19347]4.9-1  安全生产标准化措施费明细表
安全生产标准化措施费明细表
工程名称：                  第页共页
	序号
	项目
编码
	项目名称
	不含税金额（元）
	含税金额
（元）
	备注

	[bookmark: _Hlk200441693]
	
	
	实际成本（元）
	企业管理费
（元）
	利润
（元）
	小计
（元）
	
	

	1
	
	管理目标等级（）对应的《图集》标准内项目措施费
	
	
	
	
	
	

	其中
	1.1
	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	

	
	1.2
	
	[bookmark: OLE_LINK17]文明施工费
	
	
	
	
	
	

	
	1.3
	
	环境保护费
	
	
	
	
	
	

	
	1.4
	
	临时设施费
	
	
	
	
	
	

	2
	
	特殊安全生产标准化措施费
	
	
	
	
	
	

	其中
	2.1
	
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
	
	
	
	
	
	

	
	2.2
	
	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费
	
	
	
	
	
	

	
	2.3
	
	其他特殊安全生产标准化措施费
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	


注：1  依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2  “管理目标等级（）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3  管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。


[bookmark: _Toc20255]4.9-2  施工垃圾场外运输和消纳费明细表
施工垃圾场外运输和消纳费明细表
工程名称：                                                                                                             第  页 共  页
	序号
	项目
编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	企业管理费
（元）
	利润
（元）
	不含税金额
（元）
	备注

	1
	
	（XXXX单项工程）施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	（XXXX单位工程）施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	……
	
	
	
	
	
	

	2
	
	（XXXX单项工程）施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	（XXXX单位工程）施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	……
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

[bookmark: _Toc8919][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: _Hlk201912359]4.9-3措施项目清单价格组成分析表
措施项目清单价格组成分析表
工程名称：第页共页
	项目
编码
	措施项目
名称
	拟采取主要方案或
投入资源描述
	实际成本详细计算过程
	不含税金额（元）
	含税金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	实际成本
	企业管理费
	利润
	小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：计算明细可另附表说明。


[bookmark: _Toc7176]4.9-4措施项目费用分拆表
措施项目费用分拆表
工程名称：第页共页
	序号
	项目编码
	措施项目名称
	价格
(元)
	1.初始设立费用
	2.中期运行费用
	3.后期拆除费用

	
	
	
	
	占比(%)
	金额(元)
	占比(%)
	金额(元)
	占比(%)
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc25884]4.9-5  大型机械进出场及安拆费用组成明细表
大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：第页共页
	序号
	大型机械
名称、规格、型号
	数量
	进出场
次数
	进出场及安拆费用
综合单价(元)
C=C₁+C₂+C₃
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	机械
安拆费
	机械装卸运输费
	固定装置
安拆费
	
	

	
	
	A
	B
	C₁
	C₂
	C₃
	D=A·B·C
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	/

	合计
	
	


注：1  相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2  有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。
3  本表内容包括大型垂直运输机械的进出场及安拆。
[bookmark: _Toc30429]
4.10  其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：第页共页
	序号
	项目名称
	计量单位
	金额（元）
	备注

	1
	暂列金额（不包括计日工）
（不含税）
	
	
	明细详见表4.10-1

	2
	专业工程暂估价（含税）
	
	
	明细详见表4.10-2

	3
	计日工（不含税）
	
	
	明细详见表4.10-3

	4
	总承包服务费（不含税）
	
	
	明细详见表4.10-4

	5
	合同中约定的其他项目（不含税）
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	/


[bookmark: _Toc6607]
4.10-1  暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：第页共页
	序号
	项目名称
	计量单位
	不含税金额
（元）
	含税金额
（元）
	备注

	1
	合同价格调整暂列金额
	
	
	
	

	2
	未确定工程暂列
金额
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	未确定服务暂列
金额
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	未确定其他暂列
金额
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合    计
	
	
	


注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

[bookmark: _Toc2761]
4.10-2专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：第页共页
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估价金额
	备注

	
	
	
	不含税金额
（元）
	增值税
（元）
	含税金额（元）
	人+机占比（%）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	


注：1  此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
2  “人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全生产标准化措施费的低限费用确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于安全生产标准化措施费的低限费用使用。投标人应当根据自身的安全生产标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3  备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
4  工程内容中需说明所包括的主要措施项目。


[bookmark: _Toc17183]4.10-3计日工表
计日工表
工程名称：  第页共页
	[bookmark: _Hlk199952330]编号
	计日工名称
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	人工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	人工小计
	

	二
	材料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	材料小计
	

	上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：
	%

	三
	施工机具
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	施工机具小计
	

	总计
	


注：1  此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2  投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3  此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

[bookmark: _Toc28222]4.10-4总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：第页共页
	[bookmark: _Hlk199952045]序号
	项目名称
	服务
内容
	计算基础（元）
	费率
（%）
	金额（元）
	备注

	1
	发包人提供的材料
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk201912444]1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	……
	
	
	
	
	

	2
	暂估价专业分包工程
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	……
	
	
	
	
	

	3
	发包人发包专业工程
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	

	3.2
	……
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注：本表项目名称、服务内容、计算基础应由招标人填写。

[bookmark: _Toc20139]
4.11  增值税计价表
增值税计价表
工程名称：第页共页
	[bookmark: _Hlk199952083]序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基数
	税率/征收率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费－专业工程暂估价－按规定不计税的工程设备金额
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	



[bookmark: _Toc11637]4.12费率报价表
费率报价表
工程名称：
	序号
	费用名称
	取费基数
	报价费率（%）

	A
	（XXXX单位工程名称）
	　
	　

	A.1
	企业管理费
	　
	　

	A.2
	利润
	　
	　

	
	
	
	

	
	
	
	

	B
	（XXXX单位工程名称）
	　
	　

	B.1
	企业管理费
	　
	　

	B.2
	利润
	　
	　

	
	
	
	

	
	
	
	

	C
	措施项目
	　
	　

	C.1
	企业管理费
	　
	　

	C.2
	利润
	　
	　

	
	
	　
	　

	…
	……
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	
	
	



[bookmark: _Toc24725]4.13主要材料选用表
	主要材料选用表

	工程名称：

	序号
	材料名称
	单位
	单价（元）
	数量
	品牌/厂家
	规格型号
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



[bookmark: _Toc10663]4.14人机费用表
	人机费用表

	工程名称：
	

	序号
	工程名称
	人工费+施工机具使用费
（元）

	A
	（XXXX单项工程名称）
	

	A.1
	（XXXX单位工程名称）
	

	A.2
	
	

	
	
	

	B
	（XXXX单项工程名称）
	

	B.1
	（XXXX单位工程名称）
	

	B.2
	
	

	
	
	

	…
	……
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算。
[bookmark: _Toc29773][bookmark: OLE_LINK20]
4.15发包人提供的材料一览表
发包人提供的材料一览表
工程名称：第页共页
	序
号
	材料设备
名称
	规格
型号
	单
位
	数
量
	单价
（元）
	合价
（元）
	其中：有效损耗率
（%）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk207290532]注：1  本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗；
2  投标人对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其投标时测定的施工损耗与有效损耗的差异。



[bookmark: RANGE!A1:H18][bookmark: RANGE!A1:H11][bookmark: RANGE!A1:D23][bookmark: _Toc486580534][bookmark: _Toc490331767][bookmark: _Toc489280339][bookmark: _Toc497457041][bookmark: _Toc342296543][bookmark: _Toc144974852][bookmark: _Toc152042572][bookmark: _Toc429569595][bookmark: _Toc241459785][bookmark: _Toc179632801][bookmark: _Toc152045783]



















[bookmark: _Toc31544]第七章图纸
















[bookmark: _Toc489280340][bookmark: _Toc490331768][bookmark: _Toc486580535][bookmark: _Toc497457042][bookmark: _Toc26766]1.图纸目录
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc144974853][bookmark: _Toc13881][bookmark: _Toc152045784][bookmark: _Toc497457043][bookmark: _Toc179632802][bookmark: _Toc152042573][bookmark: _Toc486580536][bookmark: _Toc490331769][bookmark: _Toc342296544][bookmark: _Toc489280341][bookmark: _Toc429569596][bookmark: _Toc241459786]
2.图纸
作为招标文件组成部分的图纸（见图纸目录），随招标文件一并提供给投标人。






























[bookmark: _Toc490331770][bookmark: _Toc497457044][bookmark: _Toc489280342][bookmark: _Toc486580537]
















[bookmark: _Toc30816]第八章投标文件格式













（工程名称）施工招标


投标文件


















投标人：（盖企业公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日



目录

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
二、授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金
五、已标价工程量清单
六、施工组织设计
七、项目管理机构
八、拟分包工程情况表
九、资格审查资料
十、信誉要求资料
十一、其他材料
[bookmark: _Toc497457045][bookmark: _Toc11235][bookmark: _Toc490331771]
一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc490331772][bookmark: _Toc28963][bookmark: _Toc497457046]（一）投标函
致：(招标人名称)

在考察现场并充分研究（工程名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：
人民币（含税）（大写）：
RMB¥：元
的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
在我方的上述投标报价中，包括：
[bookmark: _Hlk199445186][bookmark: _Hlk8724309]安全生产标准化措施费(含税)合计金额RMB¥：元
建筑垃圾运输处置费(含税)RMB¥：元
[bookmark: _Hlk8724324]赶工增加费(含税)合计金额RMB¥（如有）：元
农民工工伤保险费RMB¥：元
暂列金额（不包括计日工部分）（含税）合计金额RMB¥：元
专业工程暂估价(含税)合计金额RMB¥：元
······
[bookmark: _Hlk8724341]如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到标准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达到等级。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：（¥：元）。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。
我方拟派的项目经理（姓名）身份证号：。
我方承诺：我方拟派的投标人代表参加开标会、签署开标记录等有关工作，或我方远程在线参加开标会、远程在线签署开标记录等有关工作，均对我方具有约束力。
投标人（盖企业公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）
日期：年月日
[bookmark: _Toc497457047][bookmark: _Toc490331773]备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。

[bookmark: _Toc22776]
（二）投标函附录

工程名称：
	序号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	工期
	1.1.4.3
	日历天
	

	2
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	3
	承包人履约担保金额
	4.2
	
	

	4
	分包
	4.3.3（1）
	见拟分包工程情况表
	

	5
	逾期竣工违约金
	11.5
	元/天
	

	6
	逾期竣工违约金最高限额
	11.5
	
	

	7
	质量标准
	13.1
	
	

	8
	施工现场安全生产标准化管理目标等级
	9.6
	
	

	9
	价格调整的差额计算
	16.1
	□采用价格指数权重调整价格差额，见价格指数权重表
□采用造价信息调整价格差额
□其他价格调整方法：
	

	10
	预付款额度
	17.2.1
	
	

	11
	质量保证金形式
	17.4.1（3）
	
	

	12
	质量保证金约定比例
	17.4.1（3）
	
	

	…
	……
	
	
	


投标人（盖企业公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）
日期：年月日

价格指数权重表
	名称
	基本价格指数
	权重
	价格指数来源

	
	代号
	指数值
	代号
	允许范围
	投标人建议值
	

	定值部分
	
	
	A
	
	
	

	变
值
部
分
	人工费
	F01
	
	B1
	__ 至__
	
	

	
	钢材
	F02
	
	B2
	__ 至__
	
	

	
	水泥
	F03
	
	B3
	__ 至__
	
	

	
	…….
	…..
	
	….
	.........
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	    1．00
	



备注：在合同条款第16.1款约定采用价格指数法进行价格调整时适用本表。表中除“投标人建议值”由投标人结合其投标报价情况选择填写外，其余均由招标人在招标文件发出前填写。


[bookmark: _Toc497457048][bookmark: _Toc13801][bookmark: _Toc490331774]二、法定代表人身份证明

投标人：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：
年龄：职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


投标人（盖企业公章）

[bookmark: _Toc497457049][bookmark: _Toc490331775]日期：年月日

[bookmark: _Toc28724]
二、授权委托书
（适用于签署投标文件）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位（姓名）身份证号：为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正的（工程名称）施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：
。
委托期限：
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明



投标人（盖企业公章）

法定代表人（签字或盖章）


日期：年月日


备注：根据招标文件第二章“投标人须知”通用部分第3.1.1项的规定，除投标人法定代表人亲自签署投标文件外，投标人应当按照此格式出具一份授权委托书作为投标文件一部分。

[bookmark: _Toc497457050][bookmark: _Toc490331776][bookmark: _Toc25260]
三、联合体协议书

牵头人名称：
法定代表人：
法定住所：
成员二名称：
法定代表人：
法定住所：
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加
（招标人名称）（以下简称招标人）（工程名称） (以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：。
5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8.本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称（盖企业公章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
成员二名称（盖企业公章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
……
日期：年月日
备注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

[bookmark: _Toc497457051][bookmark: _Toc490331777][bookmark: _Toc10541]
四、投标保证金



		（招标人名称）：

[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: _Hlk217589048][bookmark: OLE_LINK158]鉴于（投标人名称）（以下简称“投标人”）参加（工程名称）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）。
本保函在投标有效期内保持有效，要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。



担保人名称：（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地址：				
邮政编码：							
电话：

日期：年月日

特别提醒：
1.如采用保函以外形式提交投标保证金的，附投标保证金凭证扫描件；
2.此处按照第二章“投标人须知”第3.4.1项的要求附相关材料。

[bookmark: _Toc497457052][bookmark: _Toc490331778][bookmark: _Toc13855]
五、已标价工程量清单


[bookmark: _Toc497457053][bookmark: _Toc490331779]说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的合同清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

[bookmark: _Toc32599]
六、施工组织设计

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，本招标文件投标人须知第3.7.4项中关于施工组织设计的模块编制本工程的施工组织设计。
[bookmark: _Hlk8724405]其中：
[bookmark: _Hlk199445237]安全生产标准化方案应当按以下要求进行编制：投标人根据招标文件的要求和工程现场情况，结合企业的自身情况和技术实力，并对应投标函所填报管理目标等级在施工组织设计中编制有针对性的安全文明施工方案。（1）编制与所填报的管理目标等级相对应的安全文明施工措施：结合《图集》分别编制安全施工措施方案、文明施工措施方案、环境保护措施方案和临时设施措施方案。（2）超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工措施方案应当为危大工程专项施工方案中对应的超出部分的相关安全文明施工措施内容。（3）投标人编制的安全文明施工方案应当包括施工总承包范围内的总承包人自行施工的工程的安全文明措施及共用的安全文明施工措施。
[bookmark: _Hlk14869476]投标人压缩定额工期或者压缩招标人要求工期的，应当编制赶工技术方案。赶工技术方案按以下要求进行编制：赶工技术方案应明确按期完成并保证工程质量、安全的具体技术措施，承担相应的工程质量安全责任。投标人压缩定额工期超过10%（不含）的，投标人的相关技术措施应组织专家论证并通过施工单位的企业技术负责人审批；专家论证报告及企业技术负责人审批资料的扫描件放入第3.1.1项第（11）目其他资料中。
/
2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。
附表一拟投入本工程的主要施工设备表
附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三劳动力计划表
附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五施工总平面图
附表六临时用地表
[bookmark: _Toc497457054][bookmark: _Toc490331780]
[bookmark: _Toc24371]
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc497457055][bookmark: _Toc10761][bookmark: _Toc490331781]
附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc497457056][bookmark: _Toc490331782][bookmark: _Toc29565]
附表三：劳动力计划表
劳动力计划表
单位：人
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	阶段
工种
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc490331783][bookmark: _Toc7596][bookmark: _Toc497457057]附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2.施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

[bookmark: _Toc490331784][bookmark: _Toc497457058][bookmark: _Toc15912]
附表五：施工总平面图
施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。


[bookmark: _Toc497457059][bookmark: _Toc490331785][bookmark: _Toc10122]
附表六：临时用地表
临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc497457060][bookmark: _Toc21269][bookmark: _Toc490331786]七、项目管理机构
[bookmark: _Toc203][bookmark: _Toc497457061][bookmark: _Toc490331787]（一）项目管理机构组成表
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	资格证书编号
	拟在本工程中
担任的工作或岗位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc490331788][bookmark: _Toc497457062][bookmark: _Toc28757][bookmark: _Hlk103864898]
（二）主要人员简历表
附1：项目经理简历表

	姓名
	
	年龄
	
	身份证
	

	学历
	
	职称
	
	职务
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	注册建造师证书名称
	

	注册建造师证书编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作业绩

	时间
	参加过的类似工程名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书（B本）、身份证、职称证（如有）、学历证、养老保险扫描件，管理过的工程业绩须附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（或竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）扫描件。类似工程限于以项目经理身份参与的工程。

附2：主要项目管理人员简历表

	工作岗位名称
	

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩

	时间
	参加过的类似工程名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书（如有）、身份证、职称证（如有）、学历证、养老保险扫描件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。
[bookmark: _Toc497457063][bookmark: _Toc490331789][bookmark: _Toc23203]
八、拟分包工程情况表

	序号
	拟分包工程名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。


	日期：年月日
[bookmark: _Toc18471][bookmark: _Toc490331790][bookmark: _Toc497457064]
九、资格审查资料
[bookmark: _Toc490331791][bookmark: _Toc13510][bookmark: _Toc497457065]（一）投标人基本情况
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会
信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	安全生产许可证编号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	



	备注
	


备注：本表提供证明材料：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料的扫描件或其相应电子证照。
[bookmark: _Toc24597][bookmark: _Toc497457066][bookmark: _Toc490331792]（二）近年财务状况

[bookmark: _Toc490331793][bookmark: _Toc497457067]备注：在此附经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件。具体年份及相关要求见第二章“投标人须知”的规定。
[bookmark: _Toc6295][bookmark: _Hlk103867963]
（三）近年完成的类似工程情况
	工程名称
	

	工程所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人
	
	联系电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承包范围
	

	工程质量
	

	项目经理
	
	身份证号
	

	技术负责人
	
	身份证号
	

	总监理工程师
	
	联系电话
	

	工程描述
	


	备注
	


备注：1.本表后附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（或竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）复印件。
2.每张表格只填写一个工程，并标明序号。
[bookmark: _Toc497457068][bookmark: _Toc22002][bookmark: _Toc490331794]
（四）正在施工的和新承接的工程情况
	工程名称
	

	工程所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人
	
	联系电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	
	身份证号
	

	技术负责人
	
	身份证号
	

	总监理工程师
	
	联系电话
	

	工程描述
	




	备注
	


备注：1.本表后附中标通知书或合同协议书复印件。
2.每张表格只填写一个工程，并标明序号。

[bookmark: _Toc497457069]
（五）主要项目管理人员简历
1.相关简历同本章附件七（二）“主要人员简历”。
2.本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。


























[bookmark: _Toc26286][bookmark: _Toc497457070][bookmark: _Toc490331795]
十、信誉要求资料

1.近年发生的诉讼和仲裁情况
说明：	投标人应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。



2.近年企业不良行为记录情况



3.在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况



4.其他




[bookmark: _Toc497457071][bookmark: _Toc490331796][bookmark: _Toc8641]
十一、其他材料
[bookmark: _Toc497457072][bookmark: _Toc4518][bookmark: _Toc490331797]（一）与投标人存在关联关系的单位情况说明
备注：投标人应当依据自身存在的以下情形，如实披露与本单位存在关联关系的施工、监理、招标代理等单位情况。
（1）与本企业单位负责人为同一人的其他企业；
（2）与本企业存在控股、管理关系的其他企业；
……
[bookmark: _Toc51577612][bookmark: _Toc25546][bookmark: _Hlk103758149]（二）承诺书
备注：投标人的承诺在此集中单列。


